## README CARA PAKAI
ARTABOGA GATSU - WORKFLOW (BOBOT PEK = MASTER JADWAL)
1. ALUR DATA (siapa menentukan apa)
RAB UPDATE = daftar pekerjaan + bobot + nilai (APA pekerjaannya). BOBOT PEK = salinan RAB sekaligus MASTER JADWAL (KAPAN dikerjakan). TS = referensi Time Schedule + kalender. RENCANA MINGGUAN = tampilan mingguan otomatis. CETAK RENCANA MINGGUAN = layout cetak. PDF = output final. Alur: RAB -> BOBOT PEK (jadwal) -> RENCANA MINGGUAN (filter minggu aktif) -> CETAK -> PDF.
2. MENGATUR JADWAL PEKERJAAN (SATU TEMPAT: BOBOT PEK)
Buka sheet BOBOT PEK, geser ke kanan ke blok 'MASTER JADWAL PEKERJAAN' (kolom U ke kanan). Di baris subtotal tiap seksi, ubah START WEEK dan FINISH WEEK (sel kuning, dropdown 1-16). Jangan mengubah jadwal di sheet lain. DURASI, START DATE, FINISH DATE, GANTT (blok hitam di W1..W16), PROGRESS, STATUS = otomatis.
3. JADWAL AWAL (auto-fill dari TS)
Saat pertama dibuat, START WEEK / FINISH WEEK diisi otomatis mengikuti jadwal yang sudah ada di TS/Time Schedule. User tinggal menyesuaikan bila kondisi lapangan berbeda (override manual).
4. PILIH MINGGU + CETAK
Di sheet 'CETAK RENCANA MINGGUAN' pilih minggu pada kotak kuning B10. Tabel otomatis menampilkan hanya item yang aktif minggu itu (START WEEK <= minggu <= FINISH WEEK). Ctrl+P untuk cetak; PDF: scripts/generate_pdf.py (simpan file dulu, Ctrl+S).
5. MENGEDIT DATA PERENCANAAN (RENCANA MINGGUAN)
Kolom D (uraian/sub item), K (volume), L (satuan), M (lokasi), N (PIC), P (catatan) = input manual (sel kuning). Kolom A (minggu) sebaiknya sesuai jadwal BOBOT PEK - baris di luar jadwal ditandai MERAH otomatis. Kolom E-J, O, Q = formula, jangan ditimpa.
6. TAMBAH / SISIP BARIS
Klik kanan nomor baris di RENCANA MINGGUAN -> Insert, atau Ctrl+C baris terdekat -> Insert Copied Cells. Ubah kolom A (minggu), C (ID), D (uraian). Error 'would move cells in a table' tidak akan muncul (tabel sudah dihapus).
7. ITEM K (Finishing Tiang sudah Dihapus)
'Perbaikan dan refinishing tiang watertoren' tidak ada lagi. Baris bekasnya dibiarkan kosong (pengaman referensi) - JANGAN dihapus/geser. Item K dimulai dari K2, bobot menyesuaikan otomatis (subtotal K = SUM(H91:H105)).
8. ARTI WARNA
KUNING = input yang boleh diedit. BIRU = header/otomatis. MERAH = peringatan (baris di luar jadwal, atau START > FINISH). Status: hijau=COMPLETED, biru=ON SCHEDULE, kuning=DELAYED, merah=CRITICAL, abu-abu=NOT STARTED.
9. YANG TIDAK BOLEH DIEDIT
Jangan edit START WEEK/FINISH WEEK selain di BOBOT PEK (kolom U/V). RAB UPDATE, TS, KALENDER MINGGU, PRODUKTIVITAS HARIAN = database (input progres harian di PRODUKTIVITAS HARIAN). TS INTERNAL LAPANGAN = legacy, abaikan.
10. TROUBLESHOOTING
- Angka tidak berubah: tekan F9. - Muncul '####': tarik tepi kolom. - Baris RENCANA merah: minggu baris itu di luar jadwal BOBOT PEK - ubah START/FINISH WEEK di BOBOT PEK atau pindahkan baris ke minggu yang sesuai. - Perlu minggu baru: tambahkan pilihan 'Minggu Ke-N' di Data Validation B10 CETAK.

## RAB UPDATE
PT Artaboga Cemerlang |  |  |  |  | QUOTATION
Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto No.1 |  |  |  |  | Q-0009VI26 Rev4
Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang |  |  |  |  | Tanggal | : 13 JULI 2026
Pekerjaan Gudang Umum
No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga | Grand total | Bobot pekerjaan
A | Pekerjaan Persiapan | [7 empty] | A | Pekerjaan Persiapan
1 | Pekerjaan Persiapan | Termasuk Pembuatan Gudang | 1 | Is | 20000000 | 20000000 | 3908731694 | 0.51167 | 1 | Pekerjaan Persiapan |  |  | 1,00 | 1300000 | 1300000
2 | Pembersihan Lahan |  | 1 | Is | 10000000 | 10000000 | 3908731694 | 0.25584 | 2 | Pembersihan Lahan |  |  | 1,00 | 5000000 | 5000000
3 | Direksi Kit+Gudang Sementara |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | 3 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan |  |  | 1,00 | 2000000 | 2000000
4 | Administrasi Lapangan |  | 1 | Is | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | 4 | Biaya gambar |  |  | 1,00 | 1100000 | 1100000
5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | Sewa Skafolding 40 set Selama 2 bulan | 1 | Is | 15000000 | 15000000 | 3908731694 | 0.38376
[6 empty] | 50000000 | 3908731694 | 1.2792 | B | Pekerjaan Struktur - pondasi
B | Pekerjaan Area Gudang Umum+Gudang SPM Uk.46x54 M
1 | Pekerjaan Bak Kontrol | Rangka siku 40x40x3mm + besi beton | 4 | unit | 650000 | 2600000 | 3908731694 | 0.066518
2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | Aluminium bubble tebal 10 mm + plat strip 2mm x 3cm | 2875 | m² | 120000 | 345000000 | 3908731694 | 8.8264
3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 1230 | m² | 57500 | 70725000 | 3908731694 | 1.8094
4 | Pasang turbin ventilator 32" | Turbin Ventilator 32 " | 18 | unit | 2500000 | 45000000 | 3908731694 | 1.1513
5 | Bongkar atap existing | diganti bening | 196 | m² | 25000 | 4900000 | 3908731694 | 0.12536
6 | Pasang atap fiber bening | Fiber bening ex. Clandianplast Setara | 196 | m² | 143000 | 28028000 | 3908731694 | 0.71706
7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | Cat Ftalit Royal Blue | 290 | m² | 85000 | 24650000 | 3908731694 | 0.63064
8 | Perbaikan loading dock | Penambahan besi siku 70 x 70 mm | 45 | m | 344500 | 15502500 | 3908731694 | 0.39661
9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 37 | m | 57500 | 2127500 | 3908731694 | 0.054429
10 | Servis kebocoran pipa talang |  | 1 | ls | 5200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304
11 | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | inc kupas, pembesian M8, cor | 60 | m² | 1100000 | 66000000 | 3908731694 | 1.6885
12 | Pembongkaran pintu rolling door | inc buang | 1 | ls | 2500000 | 2500000 | 3908731694 | 0.063959
13 | Perapian kabel dalam gudang | cable tray custom | 54 | m | 360000 | 19440000 | 3908731694 | 0.49735
[6 empty] | 631673000 | 3908731694 | 16.1606
0
C | PEKERJAAN AREA GUDANG PARKIR SISI SAMPING UK.4,75X37M |  |  |  |  | 0
1 | Perbaikan atap existing |  | 30 | m² | 40000 | 1200000 | 3908731694 | 0.0307
2 | Pekerjaan bongkaran lantai paving block existing | Termasuk pembuangan bekas bongkaran | 105 | m² | 35000 | 3675000 | 3908731694 | 0.09402
3 | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | Rangka menggunakan besi CNP 100 double+talang+cat ftalit royal blue+atap zincalum 0,3 mm ex. Kencana | 40 | m² | 275000 | 11000000 | 3908731694 | 0.28142
4 | Pemasangan atap transparan di area tambahan | polycarbonate transparan | 14 | m² | 160000 | 2240000 | 3908731694 | 0.057308
5 | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | Peninggian dengan pasir 10cm + pemadatan | 185 | m² | 150000 | 27750000 | 3908731694 | 0.70995
6 | Pasang paving block lantai parkir | Paving blok K-150 tebal 6 cm | 93 | m² | 185000 | 17205000 | 3908731694 | 0.44017
7 | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | Kabel ex. Eterna+rumah lampu | 10 | unit | 364000 | 3640000 | 3908731694 | 0.093125
8 | Perapian kabel existing dan dinding existing | Pasang kabel tray + perapian dinding | 1 | Is | 4500000 | 4500000 | 3908731694 | 0.11513
9 | Pembuatan saluran bawah paving | sudetan 4" | 6 | Is | 600000 | 3600000 | 3908731694 | 0.092101
10 | Pembongkaran besi kerangkeng motor | inc buang | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584
[6 empty] | 75810000 | 3908731694 | 1.9395
0
D | PEKERJAAN PAGAR SAMPING P 40M x T 2,1M |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | Termasuk pembuangan bekas bongkaran | 88 | m² | 55000 | 4840000 | 3908731694 | 0.12383
2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | Perbaikan dinding lama diluruskan kembali | 90 | m² | 395000 | 35550000 | 3908731694 | 0.9095
3 | Pasang rangka kawat razor |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0
| ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | Ex. Besi siku uk. 40x40x4 mm +fin cat | 352 | titik | 125000 | 44000000 | 3908731694 | 1.1257
4 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | Kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 528 | m' | 85000 | 44880000 | 3908731694 | 1.1482
[6 empty] | 129270000 | 3908731694 | 3.3072
0
E | PEKERJAAN PAGAR DEPAN PJ,70 M, TINGGI 150 CM |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing pagar depan | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 85 | m² | 61100 | 5193500 | 3908731694 | 0.13287
2 | Pekerjaan refinishing pintu dan tralis pagar depan | Cat ftalit royal blue | 100 | m² | 85000 | 8500000 | 3908731694 | 0.21746
3 | Pekerjaan pintu boom gate pintu utama |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0
| pondasi struktur boom gate |  | 1 | ls | 4000000 | 4000000 | 3908731694 | 0.10233
| Boom gate 6m | button manual | 1 | ls | 30000000 | 30000000 | 3908731694 | 0.76751
| instalasi listrik |  | 1 | ls | 2500000 | 2500000 | 3908731694 | 0.063959
[6 empty] | 50193500 | 3908731694 | 1.2841
0
F | PEKERJAAN KANOPI GENSET UK. 5.5 X4 M DAN JEMBATAN TIMBANG |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing kanopi genset | Cat ftalit royal blue | 24 | m² | 75000 | 1800000 | 3908731694 | 0.046051
2 | Cat rangka kolom dan atap jembatan timbang | Cat ftalit royal blue | 169 | m² | 75000 | 12675000 | 3908731694 | 0.32427
[6 empty] | 14475000 | 3908731694 | 0.37032
G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN UK. 5X8 / 17X8 M, 17X30M, BELAKANG 21X28 / 5X36 M
1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | Kansteen dan ban-banan area dalam taman fin. Cat minyak | 320 | m' | 100000 | 32000000 | 3908731694 | 0.81868
2 | Instalasi penerangan lampu taman | Kabel supreme NYY 3x2,5 mm + konduit | 150 | m' | 35100 | 5265000 | 3908731694 | 0.1347
3 | Reposisi pintu tempat sampah | dari hadap selatan ke hadap timur | 1 | ls | 1500000 | 1500000 | 3908731694 | 0.038376
4 | Cat ulang area luar tempat sampah (dinding) |  | 20 | m2 | 57500 | 1150000 | 3908731694 | 0.029421
5 | Cat paving untuk jalur truk sampah | cat minyak | 1 | ls | 250000 | 250000 | 3908731694 | 0.0063959
[6 empty] | 40165000 | 3908731694 | 1.0276
0
H | PEKERJAAN JALAN |  |  |  |  | 0
| Area 2 (parkir truk) | beban truk 15-20ton |  |  |  | 0
| Pekerjaan jalan beton | metode kupas lalu cor ulang |  |  |  | 0
1 | Pengupasan aspal existing | kupas 10cm | 3281 | m² | 40000 | 131240000 | 3908731694 | 3.3576 |  |  | management minta turun 900jt - 1M
2 | Pengupasan beton existing | kupas 15cm | 490 | m² | 155000 | 75950000 | 3908731694 | 1.9431 |  |  | management minta turun 900jt - 1M
3 | Pembuangan puing sewa truk |  | 3771 | m² | 35000 | 131985000 | 3908731694 | 3.3767 |  |  | pengupasan minim
4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 1 lapis | 29027.7778 | kg | 20500 | 595069444.4444 | 3908731694 | 15.2241 |  |  | arah selokan mungkin 12cm, tengah 15cm
5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | Tebal rata rata 13,5 cm, (tengah 15cm, pinggir 12cm) | 509.085 | m³ | 1450000 | 738173250 | 3908731694 | 18.8852
[6 empty] | 1672417694.4444 | 3908731694 | 42.7867
0
J | PEKERJAAN PAGAR PERIMETER P 215M + 91M x T 2,4M |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | Cat dinding eksterior ex. Dulux catylac setara | 734.4 | m² | 57500 | 42228000 | 3908731694 | 1.0804 |  |  | 734.4
2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | Cat dinding eksterior ex. Dulux catylac setara | 516 | m² | 57500 | 29670000 | 3908731694 | 0.75907
[6 empty] | 71898000 | 3908731694 | 1.8394
0
K | PEKERJAAN WATER TORN UK 4X4 M, BENGKEL UK. 12X7 M,. dan GUDANG BELAKANG |  |  |  |  | 0
2 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | Rangka atap baja ringan 0,75, atap galvalum 0.3mm + kerpus, bongkar atap lama | 94.875 | m2 | 380000 | 36052500 | 3908731694 | 0.92236
3 | Perbaikan plafond + refinishing cat | Plafond grc 4mm + cat catylac eksterior | 88 | m² | 221000 | 19448000 | 3908731694 | 0.49755
4 | Cat ulang exterior musholla | ex catylac exterior | 118.4 | m² | 57500 | 6808000 | 3908731694 | 0.17417
5 | Penggantian pintu musholla | pintu engineering + cat kusen | 3 | ls | 1300000 | 3900000 | 3908731694 | 0.099777
6 | Penggantian keramik teras | ex platinum 50x50 | 12 | m² | 200000 | 2400000 | 3908731694 | 0.061401
7 | Pembuatan tempat wudhu | 3 kran wudhu, 1 kran service | 6 | m2 | 450000 | 2700000 | 3908731694 | 0.069076
8 | Pembuatan instalasi wastafel | wastafel existing | 1 | ls | 200000 | 200000 | 3908731694 | 0.0051167
9 | Pekerjaan lantai bengkel | 480m2 |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0
- | Land clearing | inc penebangan pohon dan buang | 480 | m2 | 30000 | 14400000 | 3908731694 | 0.36841
- | Perataan dan pemadatan tanah taman belakang | stamper | 480 | m2 | 12000 | 5760000 | 3908731694 | 0.14736
- | Finishing paving | tipe Holland K300 8cm, inc pasir dan abu batu | 480 | m2 | 220000 | 105600000 | 3908731694 | 2.7016
- | Terminasi cor keliling |  | 88 | m | 150000 | 13200000 | 3908731694 | 0.33771
10 | Pondasi Struktur bengkel | footplate 60x60 | 6 | ls | 1300000 | 7800000 | 3908731694 | 0.19955
11 | Atap bengkel dan cucian mobil | Rangka hollow besi, fin biru silver, atap galvalum pasir biru 0,3mm, miring 1 sisi | 88.2 | m2 | 630000 | 55566000 | 3908731694 | 1.4216
12 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | pvc AW 1" | 71 | m | 80000 | 5680000 | 3908731694 | 0.14532
|  | pompa by owner |  |  |  | 279514500 | 3908731694 | 7.151
0
0
L | PEKERJAAN PAVING BLOCK UK. 1,85X169 M DAN SALURAN GOT Timur P 215M |  |  |  |  | 0
1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | Peninggian dengan pasir 10cm + pemadatan | 200 | m² | 100000 | 20000000 | 3908731694 | 0.51167
2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | jarak 1,2m dari kanstin | 170 | m | 35000 | 5950000 | 3908731694 | 0.15222
3 | Pekerjaan got samping |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0
| Refinishing saluran | plester aci ulang | 185 | m | 180000 | 33300000 | 3908731694 | 0.85194
| Pembuatan dinding batu kali | Got batu kali1:4 + plester dan acian sisi dalam got | 30 | m | 800000 | 24000000 | 3908731694 | 0.61401
[6 empty] | 83250000 | 3908731694 | 2.1298
0
M | PEKERJAAN PENERANGAN JALAN |  |  |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan lampu PJU | Kabel Supreme NYY 3x2,5 mm + konduit 20mm | 336 | m' | 70000 | 23520000 | 3908731694 | 0.60173
2 | Pasang lampu PJU | Lampu PJU 6500K 50 watt + tiang | 14 | unit | 1450000 | 20300000 | 3908731694 | 0.51935
3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger |  | 1 | Is | 1500000 | 1500000 | 3908731694 | 0.038376
[6 empty] | 45320000 | 3908731694 | 1.1595
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | Galian tanah dan langsir |  |  | 3,90 | 100000 | 390000
N | PEKERJAAN SALURAN GOT UTAMA (SEKELILING GUDANG) P156+46+98+17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | urugan kembali dan pemadatan tanah |  |  | 1 | 600000 | 600000
1 | Perbaikan dan leveling dasar got | Plester + aci dasar got + pembersihan | 160 | m' | 120000 | 19200000 | 3908731694 | 0.49121 | 3 | Lantai kerja 5 cm |  |  | 3,00 | 498750 | 1496250
2 | pembuatan sumur resapan (biopori) | pvc 5" , depth 2m | 8 | titik | 1800000 | 14400000 | 3908731694 | 0.36841 | 4 | Beton dan lantai kerja |  |  | 1 | 1200000 | 1200000
3 | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | pvc 4" | 82 | m | 300000 | 24600000 | 3908731694 | 0.62936 | 5 | Pembesian |  |  | 40 | 27000 | 1080000
[6 empty] | 58200000 | 3908731694 | 1.489 | 6 | bekesting |  |  | 1 | 1000000 | 1000000
[6 empty] | 0 |  |  | 7 | sloof |  | rolag bata | 2,3 | 200000 | 460000
O | Pekerjaan lain - lain |  |  |  |  | 0
1 | Barrier parkir motor | barrier tiang bulat dan rantai | 26 | m' | 200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304 | C | Pekerjaan Struktur - kolom dan balok
2 | Pengecatan rangka atap sebelah pos satpam | Cat Ftalit Royal Blue | 30 | m2 | 85000 | 2550000 | 3908731694 | 0.065239 | 1 | Kolom tipe 1 |  | CNP 150 double | 280,00 | 18000 | 5040000
3 | Sudetan pembuangan air ke arah utara dan perapian saluran belakang | buis beton | 1 | ls | 11000000 | 11000000 | 3908731694 | 0.28142 | 2 | ring balok |  | CNP 150 double | 280 | 18000 | 5040000
[6 empty] | 18750000 | 3908731694 | 0.4797
P | Pekerjaan Interior | [7 empty] | D | Pekerjaan Struktur - atap
1 | Neon Box Artaboga Facade | facade atas entrance | 1 | set | 18500000 | 18500000 | 3908731694 | 0.4733 | 1 | Rangka + atap upvc |  | baja ringan C75 0.75mm | 60,00 | 550000 | 33000000
2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | area resepsionis | 1 | set | 4900000 | 4900000 | 3908731694 | 0.12536 | 2 | Rangka + atap upvc |  | hollow 4x4 canopy | 12,00 | 650000 | 7800000
3 | Jasa Pasang lokasi tinggi |  | 1 | ls | 1250000 | 1250000 | 3908731694 | 0.03198
4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | area resepsionis | 9 | m2 | 900000 | 8100000 | 3908731694 | 0.20723 | E | Pekerjaan Arsitektur
5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | area resepsionis | 1 | ls | 6500000 | 6500000 | 3908731694 | 0.16629 | 1 | Pasangan dinding hebel |  | 7,5cm fin plester aci | 56,00 | 350000 | 19600000
6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | area resepsionis | 1 | ls | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | 2 | cat exterior |  | ex catylac exterior | 60,00 | 55750 | 3345000
7 | Neon Box 140 x 30 cm |  | 5 | pcs | 1650000 | 8250000 | 3908731694 | 0.21107 | 3 | cat interior |  | ex catylac interior | 60,00 | 55000 | 3300000
8 | Cover Meja kantor | area rg meeting | 3.51 | m2 | 2000000 | 7020000 | 3908731694 | 0.1796 | 4 | keramik lantai interior |  | ex platinum 60x60 | 48,00 | 200000 | 9600000
[6 empty] | 59520000 | 3908731694 | 1.5227 | 5 | keramik lantai teras |  | ex platinum 60x60 | 12,00 | 200000 | 2400000
[6 empty] | 0 |  |  | 6 | plafon |  | rangka hollow + gypsum 9mm | 48,00 | 293000 | 14064000
[6 empty] | 0 |  |  | 7 | kusen aluminium + kaca mati |  | aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 56,00 | 1150000 | 64400000
[6 empty] | 0 |  |  | 8 | Kusen pintu floor hinge |  | aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 2,00 | 4000000 | 8000000
[6 empty] | 0 |  |  | 9 | Lighting |  | LED T8 18w 6500K | 10,00 | 180000 | 1800000
[6 empty] | 0 |  |  | 10 | saklar dan stop kontak |  | ex panasonic outbow | 14,00 | 215000 | 3010000
[6 empty] | 0 |  |  | 11 | Pengadaan dan pemasangan AC |  | ex gree 1pk | 4,00 | 6000000 | 24000000
[6 empty] | 0 |  |  | 12 | Fasad |  | rangka + MMT + lighting 50w | 4,50 | 400000 | 1800000
[6 empty] | 0 |  |  | 13 | Signage |  | neon box | 1,00 | 4500000 | 4500000
0
[6 empty] | 0 |  |  | F | Pekerjaan lain-lain
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | Pemasangan paving area parkir |  | K150 6cm | 20,00 | 145000 | 2900000
[6 empty] | 0 |  |  | 2 | cat garis parkir |  |  | 1,00 | 300000 | 300000
0
[5 empty] | GRAND TOTAL | 3280456694.4444
Pekerjaan Gudang Atas
opsi 1 = Gym Ac Split
opsi 2 = Badminton
No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga opsi 2 | Grand total | Bobot pekerjaan
A | Pekerjaan Persiapan
1 | Pekerjaan Persiapan |  | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584
2 | Pembersihan Lahan |  | 504 | m2 | 10000 | 5040000 | 3908731694 | 0.12894
3 | Direksi Kit+Gudang Sementara |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0
4 | Administrasi Lapangan |  | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584
5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan |  | 1 | Is | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792
[6 empty] | 12040000 | 3908731694 | 0.30803
B | Lapangan Badminton
1 | perbaikan area tidak rata | perataan naik turun lantai | 108 | m2 | 50000 | 5400000 | 3908731694 | 0.13815
2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | Plester + bonding agent | 0 | m2 | 220000 | 0 | 3908731694 | 0
3 | leveling MU410 | 8mm fin inc primer | 108 | m2 | 390000 | 42120000 | 3908731694 | 1.0776
4 | cat permukaan lapangan | tennokote hijau | 108 | m2 | 65000 | 7020000 | 3908731694 | 0.1796
5 | marking garis | catminyak | 0.5 | ls | 1500000 | 750000 | 3908731694 | 0.019188
[6 empty] | 55290000 | 3908731694 | 1.4145
C | Area Gym
1 | perbaikan area tidak rata | perataan naik turun lantai | 155.4 | m2 | 50000
2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | Plester + bonding agent | 155.4 | m2 | 215000
3 | Pembuatan partisi gym | rangka baja ringan, GRC 6mm 2sisi, cat ex catylac | 68.45 | m2 | 330000
4 | "Kusen pintu floor hinge aluminium 3"" putih + kaca bening 8mm" ex alexindo, FH dorma 2.00 pcs 5,200,000 | ex alexindo, FH dorma | 0 | ls | 5200000
5 | Pemasangan plafon | rangka hollow, gypsum 9mm | 155.4 | m2 | 180000
6 | Pemasangan AC area gym | gree 2pk | 4 | ls | 11050000
7 | Pemasangan Lighting | LED 14w 6500K ex inlite | 15 | pcs | 200000
0
C | Pekerjaan Area Gudang atas
1 | Pembuatan partisi gudang | rangka baja ringan, GRC 6mm 2sisi, cat ex catylac | 39 | m2 | 350000 | 13650000 | 3908731694 | 0.34922
2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | pintu gypsum kamuflase | 1 | ls | 3000000 | 3000000 | 3908731694 | 0.076751
3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | rangka existing | 110 | m2 | 185000 | 20350000 | 3908731694 | 0.52063
4 | Pemasangan gypsum 1 sisi | rangka existing | 160 | m2 | 185000
5 | Penggantian plafon akustik + rangka | ganti rangka dan panel | 0 | m2 | 280000
6 | penggantian lighting | E27 50W 6500K + kap | 6 | pcs | 295000 | 1770000 | 3908731694 | 0.045283
7 | penggantian lighting | lampu sorot 100W 6500K ex inlite | 8 | pcs | 800000 | 6400000 | 3908731694 | 0.16374
|  | kabel 2x15 NYM | 50 | m | 100000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792
8 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | ventilator 32" | 6 | pcs | 2500000 | 15000000 | 3908731694 | 0.38376
9 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | Aluminium bubble tebal 10 mm + plat strip 2mm x 3cm | 1560 | m2 | 120000 | 187200000 | 3908731694 | 4.7893
10 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | Cat dinding interior ex. Dulux Catylac setara | 720 | m² | 55000 | 39600000 | 3908731694 | 1.0131
[6 empty] | 291970000 | 3908731694 | 7.4697
[5 empty] | GRAND TOTAL | 359300000
Toko OT 24 Jam
No | Item Pekerjaan | Spek | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga | Grand total | Bobot pekerjaan
A | Pekerjaan Persiapan
1 | Pekerjaan Persiapan |  | 1 | Is | 1690000 | 1690000 | 3908731694 | 0.043237
2 | Pembersihan Lahan tebang pohon dan buang puing | tebang pohon dan buang puing | 1 | Is | 6500000 | 6500000 | 3908731694 | 0.16629
3 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | Sewa Skafolding 6 set Selama 1 bulan | 1 | Is | 2600000 | 2600000 | 3908731694 | 0.066518
4 | Biaya gambar |  | 1 | Is | 1430000 | 1430000 | 3908731694 | 0.036585
[6 empty] | 12220000 | 3908731694 | 0.31263
B | Pekerjaan Struktur
1 | Galian tanah dan langsir |  | 3.9 | m3 | 130000 | 507000 | 3908731694 | 0.012971
2 | urugan kembali dan pemadatan tanah |  | 1 | ls | 780000 | 780000 | 3908731694 | 0.019955
3 | Cor lantai 8cm | wiremesh M8-200, beton K250, 8cm | 48 | m2 | 400000 | 19200000 | 3908731694 | 0.49121
4 | bekesting |  | 1 | unit | 1300000 | 1300000 | 3908731694 | 0.033259
5 | sloof rolag bata |  | 2.3 | m3 | 260000 | 598000 | 3908731694 | 0.015299
[6 empty] | 22385000 | 3908731694 | 0.57269
C | Pekerjaan Struktur
1 | Kolom tipe 1CNP 150 double |  | 280 | kg | 24000 | 6720000 | 3908731694 | 0.17192
2 | ring balok CNP 150 double |  | 280 | kg | 24000 | 6720000 | 3908731694 | 0.17192
[6 empty] | 13440000 | 3908731694 | 0.34385
D | Pekerjaan Struktur
1 | Rangka + atap upvc baja ringan C75 0.75mm | ex rooftop | 48 | m2 | 680000 | 32640000 | 3908731694 | 0.83505
2 | Rangka + atap upvc hollow 4x4 canopy | ex rooftop | 30 | m2 | 800000 | 24000000 | 3908731694 | 0.61401
[6 empty] | 56640000 | 3908731694 | 1.4491
E | Pekerjaan Struktur
1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci |  | 80 | m2 | 455000 | 36400000 | 3908731694 | 0.93125
2 | cat exterior ex catylac exterior |  | 60 | m2 | 57500 | 3450000 | 3908731694 | 0.088264
3 | cat interior ex catylac interior |  | 60 | m2 | 55000 | 3300000 | 3908731694 | 0.084426
4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 |  | 48 | m2 | 260000 | 12480000 | 3908731694 | 0.31929
5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 |  | 12 | m2 | 260000 | 3120000 | 3908731694 | 0.079821
6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | fin cat | 48 | m2 | 330000 | 15840000 | 3908731694 | 0.40525
7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | ex alexindo | 18 | m2 | 1495000 | 26910000 | 3908731694 | 0.68846
8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | ex alexindo, FH dorma | 1 | pcs | 5200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304
9 | Lighting LED T8 18w 6500K |  | 10 | pcs | 234000 | 2340000 | 3908731694 | 0.059866
10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic |  | 14 | pcs | 280000 | 3920000 | 3908731694 | 0.10029
11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk |  | 2 | pc | 11050000 | 22100000 | 3908731694 | 0.5654
12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w |  | 8 | m2 | 455000 | 3640000 | 3908731694 | 0.093125
13 | Signage neon box |  | 1 | ls | 8000000 | 8000000 | 3908731694 | 0.20467
[6 empty] | 146700000 | 3908731694 | 3.7531
F | Pekerjaan Struktur
1 | Pemasangan paving area parkir K150 6cm |  | 20 | m2 | 185000 | 3700000 | 3908731694 | 0.09466
2 | cat garis parkir |  | 1 | ls | 390000 | 390000 | 3908731694 | 0.0099777
3 | penggantian atap rg tunggu driver | spandek pasir | 30 | m2 | 260000 | 7800000 | 3908731694 | 0.19955
[6 empty] | 11890000 | 3908731694 | 0.30419
G | Pekerjaan Interior Pos Satpam
| Repair Rak Helm area sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 2650000 | 2650000 | 3908731694 | 0.067797
| Repair meja sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 2000000 | 2000000 | 3908731694 | 0.051167
| Repair lemari sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 1050000 | 1050000 | 3908731694 | 0.026863
[6 empty] | 5700000 | 3908731694 | 0.14583
[5 empty] | GRAND TOTAL | 268975000 |  | 100
|  |  |  | TOTAL PEK UMUM |  | 3280456694.4444
|  |  |  | TOTAL PEK ATAS OPS 1 |  | 359300000
|  |  |  | TOTAL PEK TOKO 24 OT |  | 268975000
|  |  |  | GRAND TOTAL |  | 3908731694.4444

## BOBOT PEK
PT Artaboga Cemerlang |  |  |  |  | QUOTATION
Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto No.1 |  |  |  |  | Q-0009VI26 Rev4
Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang |  |  |  |  | Tanggal | : 13 JULI 2026
Pekerjaan Gudang Umum
MASTER JADWAL PEKERJAAN (single source of truth) - setiap baris ITEM PEKERJAAN punya START WEEK / FINISH WEEK sendiri (sel kuning kolom U/V). Baris SUBTOTAL section (angka MIN/MAX) dihitung otomatis dari item-nya. DURASI, tanggal, Gantt, progress mengikuti otomatis.
No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga | Grand total | Bobot pekerjaan | [7 empty] | START WEEK | FINISH WEEK | DURASI (MGG) | START DATE | FINISH DATE | PROGRESS % | STATUS | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | ID Pekerjaan
Keterangan : setiap baris item = START WEEK/FINISH WEEK sendiri (kuning, pilihan 1-16). Baris subtotal section = MIN/MAX otomatis dari seluruh item section tsb. DURASI, START/FINISH DATE, GANTT mengikuti otomatis di baris masing-masing. PROGRESS/STATUS hanya tersedia di baris subtotal (sumber data mingguan per section, bukan per item).
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | [7 empty] | A | Pekerjaan Persiapan
1 | Pekerjaan Persiapan | Termasuk Pembuatan Gudang | 1 | Is | 20000000 | 20000000 | 3908731694 | 0.51167 | 1 | Pekerjaan Persiapan |  |  | 1,00 | 1300000 | 1300000 | 1 | 4 | 4 | 2026-07-23 | 2026-08-19 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | [12 empty] | A-1
2 | Pembersihan Lahan |  | 1 | Is | 10000000 | 10000000 | 3908731694 | 0.25584 | 2 | Pembersihan Lahan |  |  | 1,00 | 5000000 | 5000000 | 1 | 4 | 4 | 2026-07-23 | 2026-08-19 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | [12 empty] | A-2
3 | Direksi Kit+Gudang Sementara |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | 3 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan |  |  | 1,00 | 2000000 | 2000000 | 1 | 4 | 4 | 2026-07-23 | 2026-08-19 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | [12 empty] | A-3
4 | Administrasi Lapangan |  | 1 | Is | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | 4 | Biaya gambar |  |  | 1,00 | 1100000 | 1100000 | 1 | 4 | 4 | 2026-07-23 | 2026-08-19 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | [12 empty] | A-4
5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | Sewa Skafolding 40 set Selama 2 bulan | 1 | Is | 15000000 | 15000000 | 3908731694 | 0.38376 | [7 empty] | 1 | 6 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-02 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [10 empty] | A-5
[6 empty] | 50000000 | 3908731694 | 1.2792 | B | Pekerjaan Struktur - pondasi | [5 empty] | 1 | 6 | 6 | 2026-07-23 | 2026-09-02 | 100 | COMPLETED | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
B | PEKERJAAN AREA GUDANG UMUM+GUDANG SPM UK.46X54 M
1 | Pekerjaan Bak Kontrol | Rangka siku 40x40x3mm + besi beton | 4 | unit | 650000 | 2600000 | 3908731694 | 0.066518 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-1
2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | Aluminium bubble tebal 10 mm + plat strip 2mm x 3cm | 2875 | m² | 120000 | 345000000 | 3908731694 | 8.8264 | [7 empty] | 6 | 9 | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-23 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-2
3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 1230 | m² | 57500 | 70725000 | 3908731694 | 1.8094 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-3
4 | Pasang turbin ventilator 32" | Turbin Ventilator 32 " | 18 | unit | 2500000 | 45000000 | 3908731694 | 1.1513 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-4
5 | Bongkar atap existing | diganti bening | 196 | m² | 25000 | 4900000 | 3908731694 | 0.12536 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-5
6 | Pasang atap fiber bening | Fiber bening ex. Clandianplast Setara | 196 | m² | 143000 | 28028000 | 3908731694 | 0.71706 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-6
7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | Cat Ftalit Royal Blue | 290 | m² | 85000 | 24650000 | 3908731694 | 0.63064 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-7
8 | Perbaikan loading dock | Penambahan besi siku 70 x 70 mm | 45 | m | 344500 | 15502500 | 3908731694 | 0.39661 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | B-8
9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 37 | m | 57500 | 2127500 | 3908731694 | 0.054429 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | B-9
10 | Servis kebocoran pipa talang |  | 1 | ls | 5200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | B-10
11 | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | inc kupas, pembesian M8, cor | 60 | m² | 1100000 | 66000000 | 3908731694 | 1.6885 | [7 empty] | 9 | 11 | 3 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | B-11
12 | Pembongkaran pintu rolling door | inc buang | 1 | ls | 2500000 | 2500000 | 3908731694 | 0.063959 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | B-12
13 | Perapian kabel dalam gudang | cable tray custom | 54 | m | 360000 | 19440000 | 3908731694 | 0.49735 | [7 empty] | 8 | 10 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | B-13
[6 empty] | 631673000 | 3908731694 | 16.1606 | [7 empty] | 6 | 11 | 6 | 2026-08-27 | 2026-10-07 | 40.8152 | ON SCHEDULE | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
C | PEKERJAAN AREA GUDANG PARKIR SISI SAMPING UK.4,75X37M |  |  |  |  | 0
1 | Perbaikan atap existing |  | 30 | m² | 40000 | 1200000 | 3908731694 | 0.0307 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | C-1
2 | Pekerjaan bongkaran lantai paving block existing | Termasuk pembuangan bekas bongkaran | 105 | m² | 35000 | 3675000 | 3908731694 | 0.09402 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | C-2
3 | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | Rangka menggunakan besi CNP 100 double+talang+cat ftalit royal blue+atap zincalum 0,3 mm ex. Kencana | 40 | m² | 275000 | 11000000 | 3908731694 | 0.28142 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | C-3
4 | Pemasangan atap transparan di area tambahan | polycarbonate transparan | 14 | m² | 160000 | 2240000 | 3908731694 | 0.057308 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | C-4
5 | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | Peninggian dengan pasir 10cm + pemadatan | 185 | m² | 150000 | 27750000 | 3908731694 | 0.70995 | [7 empty] | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | C-5
6 | Pasang paving block lantai parkir | Paving blok K-150 tebal 6 cm | 93 | m² | 185000 | 17205000 | 3908731694 | 0.44017 | [7 empty] | 8 | 10 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | C-6
7 | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | Kabel ex. Eterna+rumah lampu | 10 | unit | 364000 | 3640000 | 3908731694 | 0.093125 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | C-7
8 | Perapian kabel existing dan dinding existing | Pasang kabel tray + perapian dinding | 1 | Is | 4500000 | 4500000 | 3908731694 | 0.11513 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | C-8
9 | Pembuatan saluran bawah paving | sudetan 4" | 6 | Is | 600000 | 3600000 | 3908731694 | 0.092101 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | C-9
10 | Pembongkaran besi kerangkeng motor | inc buang | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | C-10
[6 empty] | 75810000 | 3908731694 | 1.9395 | [7 empty] | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 1.5235 | DELAYED | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
0
D | PEKERJAAN PAGAR SAMPING P 40M x T 2,1M |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | Termasuk pembuangan bekas bongkaran | 88 | m² | 55000 | 4840000 | 3908731694 | 0.12383 | [7 empty] | 4 | 7 | 4 | 2026-08-13 | 2026-09-09 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [9 empty] | D-1
2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | Perbaikan dinding lama diluruskan kembali | 90 | m² | 395000 | 35550000 | 3908731694 | 0.9095 | [7 empty] | 6 | 10 | 5 | 2026-08-27 | 2026-09-30 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | D-2
3 | Pasang rangka kawat razor |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 7 | 13 | 7 | 2026-09-03 | 2026-10-21 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | D-3
| ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | Ex. Besi siku uk. 40x40x4 mm +fin cat | 352 | titik | 125000 | 44000000 | 3908731694 | 1.1257 | [7 empty] | 7 | 13 | 7 | 2026-09-03 | 2026-10-21 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | D-4
4 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | Kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 528 | m' | 85000 | 44880000 | 3908731694 | 1.1482 | [7 empty] | 7 | 13 | 7 | 2026-09-03 | 2026-10-21 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | D-5
[6 empty] | 129270000 | 3908731694 | 3.3072 | [7 empty] | 4 | 13 | 10 | 2026-08-13 | 2026-10-21 | 22.6889 | ON SCHEDULE |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
E | PEKERJAAN PAGAR DEPAN PJ,70 M, TINGGI 150 CM |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing pagar depan | Cat dinding exterior ex. Dulux Catylac setara | 85 | m² | 61100 | 5193500 | 3908731694 | 0.13287 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-1
2 | Pekerjaan refinishing pintu dan tralis pagar depan | Cat ftalit royal blue | 100 | m² | 85000 | 8500000 | 3908731694 | 0.21746 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-2
3 | Pekerjaan pintu boom gate pintu utama |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-3
| pondasi struktur boom gate |  | 1 | ls | 4000000 | 4000000 | 3908731694 | 0.10233 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-4
| Boom gate 6m | button manual | 1 | ls | 30000000 | 30000000 | 3908731694 | 0.76751 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-5
| instalasi listrik |  | 1 | ls | 2500000 | 2500000 | 3908731694 | 0.063959 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | E-6
[6 empty] | 50193500 | 3908731694 | 1.2841 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 24.4502 | NOT STARTED | [12 empty] | ■ | ■
0
F | PEKERJAAN KANOPI GENSET UK. 5.5 X4 M DAN JEMBATAN TIMBANG |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing kanopi genset | Cat ftalit royal blue | 24 | m² | 75000 | 1800000 | 3908731694 | 0.046051 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | F-1
2 | Cat rangka kolom dan atap jembatan timbang | Cat ftalit royal blue | 169 | m² | 75000 | 12675000 | 3908731694 | 0.32427 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | F-2
[6 empty] | 14475000 | 3908731694 | 0.37032 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 16.0622 | CRITICAL | [6 empty] | ■ | ■
G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN UK. 5X8 / 17X8 M, 17X30M, BELAKANG 21X28 / 5X36 M
1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | Kansteen dan ban-banan area dalam taman fin. Cat minyak | 320 | m' | 100000 | 32000000 | 3908731694 | 0.81868 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | G-1
2 | Instalasi penerangan lampu taman | Kabel supreme NYY 3x2,5 mm + konduit | 150 | m' | 35100 | 5265000 | 3908731694 | 0.1347 | [7 empty] | 6 | 8 | 3 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | G-2
3 | Reposisi pintu tempat sampah | dari hadap selatan ke hadap timur | 1 | ls | 1500000 | 1500000 | 3908731694 | 0.038376 | [7 empty] | 4 | 5 | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | [5 empty] | ■ | ■ | [11 empty] | G-3
4 | Cat ulang area luar tempat sampah (dinding) |  | 20 | m2 | 57500 | 1150000 | 3908731694 | 0.029421 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | G-4
5 | Cat paving untuk jalur truk sampah | cat minyak | 1 | ls | 250000 | 250000 | 3908731694 | 0.0063959 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | G-5
[6 empty] | 40165000 | 3908731694 | 1.0276 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 71.7042 | ON SCHEDULE |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
H | PEKERJAAN JALAN |  |  |  |  | 0
| Area 2 (parkir truk) | beban truk 15-20ton |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
| Pekerjaan jalan beton | metode kupas lalu cor ulang |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
1 | Pengupasan aspal existing | kupas 10cm | 3281 | m² | 40000 | 131240000 | 3908731694 | 3.3576 |  |  | management minta turun 900jt - 1M |  |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | H-1
2 | Pengupasan beton existing | kupas 15cm | 490 | m² | 155000 | 75950000 | 3908731694 | 1.9431 |  |  | management minta turun 900jt - 1M |  |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | H-2
3 | Pembuangan puing sewa truk |  | 3771 | m² | 35000 | 131985000 | 3908731694 | 3.3767 |  |  | pengupasan minim |  |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | H-3
4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 1 lapis | 29027.7778 | kg | 20500 | 595069444.4444 | 3908731694 | 15.2241 |  |  | arah selokan mungkin 12cm, tengah 15cm |  |  |  |  | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | H-4
5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | Tebal rata rata 13,5 cm, (tengah 15cm, pinggir 12cm) | 509.085 | m³ | 1450000 | 738173250 | 3908731694 | 18.8852 | [7 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | H-5
[6 empty] | 1672417694.4444 | 3908731694 | 42.7867 | [7 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 | 98.0853 | ON SCHEDULE | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
J | PEKERJAAN PAGAR PERIMETER P 215M + 91M x T 2,4M |  |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | Cat dinding eksterior ex. Dulux catylac setara | 734.4 | m² | 57500 | 42228000 | 3908731694 | 1.0804 |  |  | 734.4 |  |  |  |  | 5 | 14 | 10 | 2026-08-20 | 2026-10-28 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | J-1
2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | Cat dinding eksterior ex. Dulux catylac setara | 516 | m² | 57500 | 29670000 | 3908731694 | 0.75907 | [7 empty] | 5 | 14 | 10 | 2026-08-20 | 2026-10-28 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | J-2
[6 empty] | 71898000 | 3908731694 | 1.8394 | [7 empty] | 5 | 14 | 10 | 2026-08-20 | 2026-10-28 | 85.2527 | ON SCHEDULE |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
K | PEKERJAAN WATER TORN UK 4X4 M, BENGKEL UK. 12X7 M,. dan GUDANG BELAKANG |  |  |  |  | 0
2 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | Rangka atap baja ringan 0,75, atap galvalum 0.3mm + kerpus, bongkar atap lama | 94.875 | m2 | 380000 | 36052500 | 3908731694 | 0.92236 | [7 empty] | 6 | 7 | 2 | 2026-08-27 | 2026-09-09 | [7 empty] | ■ | ■ | [9 empty] | K-1
3 | Perbaikan plafond + refinishing cat | Plafond grc 4mm + cat catylac eksterior | 88 | m² | 221000 | 19448000 | 3908731694 | 0.49755 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | K-2
4 | Cat ulang exterior musholla | ex catylac exterior | 118.4 | m² | 57500 | 6808000 | 3908731694 | 0.17417 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | K-3
5 | Penggantian pintu musholla | pintu engineering + cat kusen | 3 | ls | 1300000 | 3900000 | 3908731694 | 0.099777 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | K-4
6 | Penggantian keramik teras | ex platinum 50x50 | 12 | m² | 200000 | 2400000 | 3908731694 | 0.061401 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | K-5
7 | Pembuatan tempat wudhu | 3 kran wudhu, 1 kran service | 6 | m2 | 450000 | 2700000 | 3908731694 | 0.069076 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | K-6
8 | Pembuatan instalasi wastafel | wastafel existing | 1 | ls | 200000 | 200000 | 3908731694 | 0.0051167 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | K-7
9 | Pekerjaan lantai bengkel | 480m2 |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | K-8
- | Land clearing | inc penebangan pohon dan buang | 480 | m2 | 30000 | 14400000 | 3908731694 | 0.36841 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | K-9
- | Perataan dan pemadatan tanah taman belakang | stamper | 480 | m2 | 12000 | 5760000 | 3908731694 | 0.14736 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | K-10
- | Finishing paving | tipe Holland K300 8cm, inc pasir dan abu batu | 480 | m2 | 220000 | 105600000 | 3908731694 | 2.7016 | [7 empty] | 6 | 9 | 4 | 2026-08-27 | 2026-09-23 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | K-11
- | Terminasi cor keliling |  | 88 | m | 150000 | 13200000 | 3908731694 | 0.33771 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | K-12
10 | Pondasi Struktur bengkel | footplate 60x60 | 6 | ls | 1300000 | 7800000 | 3908731694 | 0.19955 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | K-13
11 | Atap bengkel dan cucian mobil | Rangka hollow besi, fin biru silver, atap galvalum pasir biru 0,3mm, miring 1 sisi | 88.2 | m2 | 630000 | 55566000 | 3908731694 | 1.4216 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | K-14
12 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | pvc AW 1" | 71 | m | 80000 | 5680000 | 3908731694 | 0.14532 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | K-15
|  | pompa by owner |  |  |  | 279514500 | 3908731694 | 7.151 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 70.3268 | ON SCHEDULE |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
0
L | PEKERJAAN PAVING BLOCK UK. 1,85X169 M DAN SALURAN GOT Timur P 215M |  |  |  |  | 0
1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | Peninggian dengan pasir 10cm + pemadatan | 200 | m² | 100000 | 20000000 | 3908731694 | 0.51167 | [7 empty] | 4 | 9 | 6 | 2026-08-13 | 2026-09-23 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | L-1
2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | jarak 1,2m dari kanstin | 170 | m | 35000 | 5950000 | 3908731694 | 0.15222 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | L-2
3 | Pekerjaan got samping |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 4 | 9 | 6 | 2026-08-13 | 2026-09-23 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | L-3
| Refinishing saluran | plester aci ulang | 185 | m | 180000 | 33300000 | 3908731694 | 0.85194 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | L-4
| Pembuatan dinding batu kali | Got batu kali1:4 + plester dan acian sisi dalam got | 30 | m | 800000 | 24000000 | 3908731694 | 0.61401 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | L-5
[6 empty] | 83250000 | 3908731694 | 2.1298 | [7 empty] | 4 | 10 | 7 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 88.2883 | ON SCHEDULE |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
M | PEKERJAAN PENERANGAN JALAN |  |  |  |  | 0
1 | Instalasi penerangan lampu PJU | Kabel Supreme NYY 3x2,5 mm + konduit 20mm | 336 | m' | 70000 | 23520000 | 3908731694 | 0.60173 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | M-1
2 | Pasang lampu PJU | Lampu PJU 6500K 50 watt + tiang | 14 | unit | 1450000 | 20300000 | 3908731694 | 0.51935 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | M-2
3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger |  | 1 | Is | 1500000 | 1500000 | 3908731694 | 0.038376 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | M-3
[6 empty] | 45320000 | 3908731694 | 1.1595 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 98.3337 | CRITICAL | [6 empty] | ■ | ■ | ■
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | Galian tanah dan langsir |  |  | 3,90 | 100000 | 390000
N | PEKERJAAN SALURAN GOT UTAMA (SEKELILING GUDANG) P156+46+98+17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | urugan kembali dan pemadatan tanah |  |  | 1 | 600000 | 600000
1 | Perbaikan dan leveling dasar got | Plester + aci dasar got + pembersihan | 160 | m' | 120000 | 19200000 | 3908731694 | 0.49121 | 3 | Lantai kerja 5 cm |  |  | 3,00 | 498750 | 1496250 | 10 | 12 | 3 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | N-1
2 | pembuatan sumur resapan (biopori) | pvc 5" , depth 2m | 8 | titik | 1800000 | 14400000 | 3908731694 | 0.36841 | 4 | Beton dan lantai kerja |  |  | 1 | 1200000 | 1200000 | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | N-2
3 | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | pvc 4" | 82 | m | 300000 | 24600000 | 3908731694 | 0.62936 | 5 | Pembesian |  |  | 40 | 27000 | 1080000 | 10 | 12 | 3 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | N-3
[6 empty] | 58200000 | 3908731694 | 1.489 | 6 | bekesting |  |  | 1 | 1000000 | 1000000 | 7 | 12 | 6 | 2026-09-03 | 2026-10-14 | 1.5464 | DELAYED | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | 0 |  |  | 7 | sloof |  | rolag bata | 2,3 | 200000 | 460000
O | PEKERJAAN LAIN LAIN |  |  |  |  | 0
1 | Barrier parkir motor | barrier tiang bulat dan rantai | 26 | m' | 200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304 | C | Pekerjaan Struktur - kolom dan balok | [5 empty] | 10 | 12 | 3 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | O-1
2 | Pengecatan rangka atap sebelah pos satpam | Cat Ftalit Royal Blue | 30 | m2 | 85000 | 2550000 | 3908731694 | 0.065239 | 1 | Kolom tipe 1 |  | CNP 150 double | 280,00 | 18000 | 5040000 | 10 | 11 | 2 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | [11 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | O-2
3 | Sudetan pembuangan air ke arah utara dan perapian saluran belakang | buis beton | 1 | ls | 11000000 | 11000000 | 3908731694 | 0.28142 | 2 | ring balok |  | CNP 150 double | 280 | 18000 | 5040000 | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | O-3
[6 empty] | 18750000 | 3908731694 | 0.4797 | [7 empty] | 8 | 12 | 5 | 2026-09-10 | 2026-10-14 | 0.53333 | DELAYED | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
P | PEKERJAAN INTERIOR | [7 empty] | D | Pekerjaan Struktur - atap
1 | Neon Box Artaboga Facade | facade atas entrance | 1 | set | 18500000 | 18500000 | 3908731694 | 0.4733 | 1 | Rangka + atap upvc |  | baja ringan C75 0.75mm | 60,00 | 550000 | 33000000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-1
2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | area resepsionis | 1 | set | 4900000 | 4900000 | 3908731694 | 0.12536 | 2 | Rangka + atap upvc |  | hollow 4x4 canopy | 12,00 | 650000 | 7800000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-2
3 | Jasa Pasang lokasi tinggi |  | 1 | ls | 1250000 | 1250000 | 3908731694 | 0.03198 | [7 empty] | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-3
4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | area resepsionis | 9 | m2 | 900000 | 8100000 | 3908731694 | 0.20723 | E | Pekerjaan Arsitektur | [5 empty] | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-4
5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | area resepsionis | 1 | ls | 6500000 | 6500000 | 3908731694 | 0.16629 | 1 | Pasangan dinding hebel |  | 7,5cm fin plester aci | 56,00 | 350000 | 19600000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-5
6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | area resepsionis | 1 | ls | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | 2 | cat exterior |  | ex catylac exterior | 60,00 | 55750 | 3345000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-6
7 | Neon Box 140 x 30 cm |  | 5 | pcs | 1650000 | 8250000 | 3908731694 | 0.21107 | 3 | cat interior |  | ex catylac interior | 60,00 | 55000 | 3300000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-7
8 | Cover Meja kantor | area rg meeting | 3.51 | m2 | 2000000 | 7020000 | 3908731694 | 0.1796 | 4 | keramik lantai interior |  | ex platinum 60x60 | 48,00 | 200000 | 9600000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | P-8
[6 empty] | 59520000 | 3908731694 | 1.5227 | 5 | keramik lantai teras |  | ex platinum 60x60 | 12,00 | 200000 | 2400000 | 7 | 10 | 4 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 36.0282 | ON SCHEDULE | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
[6 empty] | 0 |  |  | 6 | plafon |  | rangka hollow + gypsum 9mm | 48,00 | 293000 | 14064000
[6 empty] | 0 |  |  | 7 | kusen aluminium + kaca mati |  | aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 56,00 | 1150000 | 64400000
[6 empty] | 0 |  |  | 8 | Kusen pintu floor hinge |  | aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 2,00 | 4000000 | 8000000
[6 empty] | 0 |  |  | 9 | Lighting |  | LED T8 18w 6500K | 10,00 | 180000 | 1800000
[6 empty] | 0 |  |  | 10 | saklar dan stop kontak |  | ex panasonic outbow | 14,00 | 215000 | 3010000
[6 empty] | 0 |  |  | 11 | Pengadaan dan pemasangan AC |  | ex gree 1pk | 4,00 | 6000000 | 24000000
[6 empty] | 0 |  |  | 12 | Fasad |  | rangka + MMT + lighting 50w | 4,50 | 400000 | 1800000
[6 empty] | 0 |  |  | 13 | Signage |  | neon box | 1,00 | 4500000 | 4500000
0
[6 empty] | 0 |  |  | F | Pekerjaan lain-lain
[6 empty] | 0 |  |  | 1 | Pemasangan paving area parkir |  | K150 6cm | 20,00 | 145000 | 2900000
[6 empty] | 0 |  |  | 2 | cat garis parkir |  |  | 1,00 | 300000 | 300000
0
[5 empty] | GRAND TOTAL | 3280456694.4444
Pekerjaan Gudang Atas
opsi 1 = Gym Ac Split
opsi 2 = Badminton
No | Uraian Pekerjaan | Spesifikasi | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga opsi 2 | Grand total | Bobot pekerjaan
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pekerjaan Persiapan |  | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | [10 empty] | ■ | [7 empty] | II-A-1
2 | Pembersihan Lahan |  | 504 | m2 | 10000 | 5040000 | 3908731694 | 0.12894 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | [10 empty] | ■ | [7 empty] | II-A-2
3 | Direksi Kit+Gudang Sementara |  |  |  |  | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | [10 empty] | ■ | [7 empty] | II-A-3
4 | Administrasi Lapangan |  | 1 | Is | 1000000 | 1000000 | 3908731694 | 0.025584 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | [10 empty] | ■ | [7 empty] | II-A-4
5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan |  | 1 | Is | 5000000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | [10 empty] | ■ | [7 empty] | II-A-5
[6 empty] | 12040000 | 3908731694 | 0.30803 | [7 empty] | 9 | 9 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 97.2425 | CRITICAL | [8 empty] | ■
B | LAPANGAN BADMINTOON
1 | perbaikan area tidak rata | perataan naik turun lantai | 108 | m2 | 50000 | 5400000 | 3908731694 | 0.13815 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | II-B-1
2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | Plester + bonding agent | 0 | m2 | 220000 | 0 | 3908731694 | 0 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | II-B-2
3 | leveling MU410 | 8mm fin inc primer | 108 | m2 | 390000 | 42120000 | 3908731694 | 1.0776 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | II-B-3
4 | cat permukaan lapangan | tennokote hijau | 108 | m2 | 65000 | 7020000 | 3908731694 | 0.1796 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | II-B-4
5 | marking garis | catminyak | 0.5 | ls | 1500000 | 750000 | 3908731694 | 0.019188 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | II-B-5
[6 empty] | 55290000 | 3908731694 | 1.4145 | [7 empty] | 9 | 12 | 4 | 2026-09-17 | 2026-10-14 | 31.6332 | ON SCHEDULE | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
C | AREA GYM
1 | perbaikan area tidak rata | perataan naik turun lantai | 155.4 | m2 | 50000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | Plester + bonding agent | 155.4 | m2 | 215000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3 | Pembuatan partisi gym | rangka baja ringan, GRC 6mm 2sisi, cat ex catylac | 68.45 | m2 | 330000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | "Kusen pintu floor hinge aluminium 3"" putih + kaca bening 8mm" ex alexindo, FH dorma 2.00 pcs 5,200,000 | ex alexindo, FH dorma | 0 | ls | 5200000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | Pemasangan plafon | rangka hollow, gypsum 9mm | 155.4 | m2 | 180000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | Pemasangan AC area gym | gree 2pk | 4 | ls | 11050000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7 | Pemasangan Lighting | LED 14w 6500K ex inlite | 15 | pcs | 200000 | [10 empty] | 1 | 16 | 16 | 2026-07-23 | 2026-11-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
0
C | PEKERJAAN AREA GUDANG ATAS
1 | Pembuatan partisi gudang | rangka baja ringan, GRC 6mm 2sisi, cat ex catylac | 39 | m2 | 350000 | 13650000 | 3908731694 | 0.34922 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-1
2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | pintu gypsum kamuflase | 1 | ls | 3000000 | 3000000 | 3908731694 | 0.076751 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-2
3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | rangka existing | 110 | m2 | 185000 | 20350000 | 3908731694 | 0.52063 | [7 empty] | 6 | 8 | 3 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | II-C-3
4 | Pemasangan gypsum 1 sisi | rangka existing | 160 | m2 | 185000 | [10 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | Penggantian plafon akustik + rangka | ganti rangka dan panel | 0 | m2 | 280000 | [10 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | penggantian lighting | E27 50W 6500K + kap | 6 | pcs | 295000 | 1770000 | 3908731694 | 0.045283 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-4
7 | penggantian lighting | lampu sorot 100W 6500K ex inlite | 8 | pcs | 800000 | 6400000 | 3908731694 | 0.16374 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-5
|  | kabel 2x15 NYM | 50 | m | 100000 | 5000000 | 3908731694 | 0.12792 | [7 empty] | 9 | 14
8 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | ventilator 32" | 6 | pcs | 2500000 | 15000000 | 3908731694 | 0.38376 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-6
9 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | Aluminium bubble tebal 10 mm + plat strip 2mm x 3cm | 1560 | m2 | 120000 | 187200000 | 3908731694 | 4.7893 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-7
10 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | Cat dinding interior ex. Dulux Catylac setara | 720 | m² | 55000 | 39600000 | 3908731694 | 1.0131 | [7 empty] | 9 | 14 | 6 | 2026-09-17 | 2026-10-28 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | II-C-8
[6 empty] | 291970000 | 3908731694 | 7.4697 | [7 empty] | 6 | 14 | 9 | 2026-08-27 | 2026-10-28 | 73.8192 | ON SCHEDULE | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[5 empty] | GRAND TOTAL | 359300000
Toko OT 24 Jam
No | Item Pekerjaan | Spek | Volume | Sat. | Harga satuan | Jumlah harga | Grand total | Bobot pekerjaan
A | Pekerjaan Persiapan
1 | Pekerjaan Persiapan |  | 1 | Is | 1690000 | 1690000 | 3908731694 | 0.043237 | [7 empty] | 5 | 6 | 2 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | [6 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | III-A-1
2 | Pembersihan Lahan tebang pohon dan buang puing | tebang pohon dan buang puing | 1 | Is | 6500000 | 6500000 | 3908731694 | 0.16629 | [7 empty] | 5 | 6 | 2 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | [6 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | III-A-2
3 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | Sewa Skafolding 6 set Selama 1 bulan | 1 | Is | 2600000 | 2600000 | 3908731694 | 0.066518 | [7 empty] | 5 | 7 | 3 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | [9 empty] | III-A-3
4 | Biaya gambar |  | 1 | Is | 1430000 | 1430000 | 3908731694 | 0.036585 | [7 empty] | 5 | 6 | 2 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | [6 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | III-A-4
[6 empty] | 12220000 | 3908731694 | 0.31263 | [7 empty] | 5 | 7 | 3 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 100 | COMPLETED |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
B | Pekerjaan Struktur - pondasi
1 | Galian tanah dan langsir |  | 3.9 | m3 | 130000 | 507000 | 3908731694 | 0.012971 | [7 empty] | 5 | 6 | 2 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | [6 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | III-B-1
2 | urugan kembali dan pemadatan tanah |  | 1 | ls | 780000 | 780000 | 3908731694 | 0.019955 | [7 empty] | 5 | 6 | 2 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | [6 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | III-B-2
3 | Cor lantai 8cm | wiremesh M8-200, beton K250, 8cm | 48 | m2 | 400000 | 19200000 | 3908731694 | 0.49121 | [7 empty] | 6 | 8 | 3 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | III-B-3
4 | bekesting |  | 1 | unit | 1300000 | 1300000 | 3908731694 | 0.033259 | [7 empty] | 5 | 8 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-16 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | III-B-4
5 | sloof rolag bata |  | 2.3 | m3 | 260000 | 598000 | 3908731694 | 0.015299 | [7 empty] | 5 | 8 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-16 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | III-B-5
[6 empty] | 22385000 | 3908731694 | 0.57269 | [7 empty] | 5 | 8 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-16 | 100 | COMPLETED |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
C | Pekerjaan Struktur - kolom
1 | Kolom tipe 1CNP 150 double |  | 280 | kg | 24000 | 6720000 | 3908731694 | 0.17192 | [7 empty] | 5 | 8 | 4 | 2026-08-20 | 2026-09-16 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | III-C-1
2 | ring balok CNP 150 double |  | 280 | kg | 24000 | 6720000 | 3908731694 | 0.17192 | [7 empty] | 5 | 10 | 6 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [6 empty] | III-C-2
[6 empty] | 13440000 | 3908731694 | 0.34385 | [7 empty] | 5 | 10 | 6 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 100 | COMPLETED |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D | Pekerjaan Atap
1 | Rangka + atap upvc baja ringan C75 0.75mm | ex rooftop | 48 | m2 | 680000 | 32640000 | 3908731694 | 0.83505 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | III-D-1
2 | Rangka + atap upvc hollow 4x4 canopy | ex rooftop | 30 | m2 | 800000 | 24000000 | 3908731694 | 0.61401 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | [7 empty] | III-D-2
[6 empty] | 56640000 | 3908731694 | 1.4491 | [7 empty] | 7 | 9 | 3 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 57.6271 | CRITICAL | [6 empty] | ■ | ■ | ■
E | Pekerjaan Arsitektur
1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci |  | 80 | m2 | 455000 | 36400000 | 3908731694 | 0.93125 | [7 empty] | 5 | 7 | 3 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | [9 empty] | III-E-1
2 | cat exterior ex catylac exterior |  | 60 | m2 | 57500 | 3450000 | 3908731694 | 0.088264 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | III-E-2
3 | cat interior ex catylac interior |  | 60 | m2 | 55000 | 3300000 | 3908731694 | 0.084426 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | III-E-3
4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 |  | 48 | m2 | 260000 | 12480000 | 3908731694 | 0.31929 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | III-E-4
5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 |  | 12 | m2 | 260000 | 3120000 | 3908731694 | 0.079821 | [7 empty] | 8 | 9 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | [9 empty] | ■ | ■ | [7 empty] | III-E-5
6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | fin cat | 48 | m2 | 330000 | 15840000 | 3908731694 | 0.40525 | [7 empty] | 7 | 8 | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | [8 empty] | ■ | ■ | [8 empty] | III-E-6
7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | ex alexindo | 18 | m2 | 1495000 | 26910000 | 3908731694 | 0.68846 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-E-7
8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | ex alexindo, FH dorma | 1 | pcs | 5200000 | 5200000 | 3908731694 | 0.13304 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-E-8
9 | Lighting LED T8 18w 6500K |  | 10 | pcs | 234000 | 2340000 | 3908731694 | 0.059866 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-E-9
10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic |  | 14 | pcs | 280000 | 3920000 | 3908731694 | 0.10029 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-E-10
11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk |  | 2 | pc | 11050000 | 22100000 | 3908731694 | 0.5654 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-E-11
12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w |  | 8 | m2 | 455000 | 3640000 | 3908731694 | 0.093125 | [7 empty] | 10 | 12 | 3 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | III-E-12
13 | Signage neon box |  | 1 | ls | 8000000 | 8000000 | 3908731694 | 0.20467 | [7 empty] | 10 | 12 | 3 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | III-E-13
[6 empty] | 146700000 | 3908731694 | 3.7531 | [7 empty] | 5 | 12 | 8 | 2026-08-20 | 2026-10-14 | 44.5753 | ON SCHEDULE |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F | Pekerjaan Lain lain
1 | Pemasangan paving area parkir K150 6cm |  | 20 | m2 | 185000 | 3700000 | 3908731694 | 0.09466 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-F-1
2 | cat garis parkir |  | 1 | ls | 390000 | 390000 | 3908731694 | 0.0099777 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-F-2
3 | penggantian atap rg tunggu driver | spandek pasir | 30 | m2 | 260000 | 7800000 | 3908731694 | 0.19955 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | III-F-3
[6 empty] | 11890000 | 3908731694 | 0.30419 | [7 empty] | 9 | 10 | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 6.2237 | ON SCHEDULE | [8 empty] | ■ | ■
G | Pekerjaan Interior Pos Satpam
| Repair Rak Helm area sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 2650000 | 2650000 | 3908731694 | 0.067797 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | III-G-1
| Repair meja sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 2000000 | 2000000 | 3908731694 | 0.051167 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | III-G-2
| Repair lemari sekuriti | pernis kayu | 1 | ls | 1050000 | 1050000 | 3908731694 | 0.026863 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | [14 empty] | ■ | ■ |  |  | III-G-3
[6 empty] | 5700000 | 3908731694 | 0.14583 | [7 empty] | 13 | 14 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 100 | COMPLETED | [12 empty] | ■ | ■
[5 empty] | GRAND TOTAL | 268975000 |  | 100
|  |  |  | TOTAL PEK UMUM |  | 3280456694.4444
|  |  |  | TOTAL PEK ATAS OPS 1 |  | 359300000
|  |  |  | TOTAL PEK TOKO 24 OT |  | 268975000
|  |  |  | GRAND TOTAL |  | 3908731694.4444
Formulas:
START DATE = INDEX('KALENDER MINGGU'!$B6:B21,[START WEEK])
FINISH DATE = INDEX('KALENDER MINGGU'!$C6:C21,[FINISH WEEK])

## TS INTERNAL LAPANGAN (hidden)
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN : ARTABOGA GATSU
Periode : Juli 2026 s/d Oktober 2026
NO | URAIAN PEKERJAAN | BOBOT | JULI | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | KET
|  |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
I | 0
A | No | 3908731694 | JULI Week 1: 1954365847; AGUSTUS Week 2: 1954365847
B | 5 | 3908731694 | AGUSTUS Week 3: 488591461.75; AGUSTUS Week 4: 488591461.75; AGUSTUS Week 5: 488591461.75; SEPTEMBER Week 6: 488591461.75; SEPTEMBER Week 7: 488591461.75; SEPTEMBER Week 8: 488591461.75; SEPTEMBER Week 9: 488591461.75; SEPTEMBER Week 10: 488591461.75
C | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 3: 1954365847; AGUSTUS Week 4: 1954365847
D | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 4: 977182923.5; AGUSTUS Week 5: 977182923.5; SEPTEMBER Week 6: 977182923.5; SEPTEMBER Week 7: 977182923.5
E | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 5: 1954365847; SEPTEMBER Week 6: 1954365847
F | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 6: 1954365847; SEPTEMBER Week 7: 1954365847
G | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 4: 1954365847; AGUSTUS Week 5: 1954365847
H | 0 | 3908731694 |  | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692 | 300671668.7692
I | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 6: 1954365847; SEPTEMBER Week 7: 1954365847
J | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 4: 488591461.75; AGUSTUS Week 5: 488591461.75; SEPTEMBER Week 6: 488591461.75; SEPTEMBER Week 7: 488591461.75; SEPTEMBER Week 8: 488591461.75; SEPTEMBER Week 9: 488591461.75; SEPTEMBER Week 10: 488591461.75; OKTOBER Week 11: 488591461.75
K | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 6: 651455282.3333; SEPTEMBER Week 7: 651455282.3333; SEPTEMBER Week 8: 651455282.3333; SEPTEMBER Week 9: 651455282.3333; SEPTEMBER Week 10: 651455282.3333; OKTOBER Week 11: 651455282.3333
L | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 6: 1954365847; SEPTEMBER Week 7: 1954365847
M | 0 | 3908731694 | AGUSTUS Week 4: 977182923.5; AGUSTUS Week 5: 977182923.5; SEPTEMBER Week 6: 977182923.5; SEPTEMBER Week 7: 977182923.5
N | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 8: 3908731694
O | 0 | 3908731694 | SEPTEMBER Week 6: 977182923.5; SEPTEMBER Week 7: 977182923.5; SEPTEMBER Week 8: 977182923.5; SEPTEMBER Week 9: 977182923.5
II | 0
A | 0 | 0 | AGUSTUS Week 4: 0
B | 0 | 0 | AGUSTUS Week 5: 0; SEPTEMBER Week 6: 0; SEPTEMBER Week 7: 0; SEPTEMBER Week 8: 0
D | opsi 1 = Gym Ac Split | 0 | SEPTEMBER Week 7: 0; SEPTEMBER Week 8: 0; SEPTEMBER Week 9: 0; SEPTEMBER Week 10: 0; OKTOBER Week 11: 0; OKTOBER Week 12: 0; OKTOBER Week 13: 0; OKTOBER Week 14: 0
III | 1
A | 2 | 0 | AGUSTUS Week 4: 0
B | C | 0 | AGUSTUS Week 5: 0; SEPTEMBER Week 6: 0; SEPTEMBER Week 7: 0
C | 7 | 0 | SEPTEMBER Week 7: 0
D | 1 | 0 | SEPTEMBER Week 8: 0
E | 5 | 0 | SEPTEMBER Week 9: 0; SEPTEMBER Week 10: 0; OKTOBER Week 11: 0; OKTOBER Week 12: 0; OKTOBER Week 13: 0
F | 1 | 3908731694 | OKTOBER Week 13: 1954365847; OKTOBER Week 14: 1954365847
G | B | 3908731694 | OKTOBER Week 11: 977182923.5; OKTOBER Week 12: 977182923.5; OKTOBER Week 13: 977182923.5; OKTOBER Week 14: 977182923.5
| TOTAL | 66448438798
| Rencana progress mingguan |  | 1954365847 | 2255037515.7692 | 2743628977.5192 | 7140952133.2692 | 7140952133.2692 | 12678322033.1026 | 10723956186.1026 | 6815224492.1026 | 2906492798.1026 | 1929309874.6026 | 2417901336.3526 | 1277854592.2692 | 3232220439.2692 | 3232220439.2692
| Rencana komulatif progress mingguan |  | 1954365847 | 4209403362.7692 | 6953032340.2885 | 14093984473.5577 | 21234936606.8269 | 33913258639.9295 | 44637214826.0321 | 51452439318.1346 | 54358932116.2372 | 56288241990.8397 | 58706143327.1923 | 59983997919.4615 | 63216218358.7308 | 66448438798
Realisasi progress mingguan
Realisasi komulatif progress mingguan

## TS
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN : ARTABOGA GATSU
Periode : Juli 2026 s/d November 2026 |  |  |  | Author : | Ryan
NO | URAIAN PEKERJAAN | [5 empty] | BOBOT | JULI | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  | KET
[8 empty] | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16
I | Pekerjaan Gudang Umum
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | plan | 1.2792 | JULI Week 1: 0.3198; AGUSTUS Week 2: 0.3198; AGUSTUS Week 3: 0.3198; AGUSTUS Week 4: 0.3198
[6 empty] | aktual | 1.2792 | 1.0106 | 0 | 0 | 0.076751 | 0.038376 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | PEKERJAAN AREA GUDANG UMUM+GUDANG SPM UK.46X54 M |  |  |  |  | plan | 16.1606 | AGUSTUS Week 3: 2.3087; AGUSTUS Week 4: 2.3087; AGUSTUS Week 5: 2.3087; SEPTEMBER Week 6: 2.3087; SEPTEMBER Week 7: 2.3087; SEPTEMBER Week 8: 2.3087; SEPTEMBER Week 9: 2.3087
[6 empty] | aktual | 6.596 | 0 | 0 | 0 | 0.0001535 | 1.7653 | 0.87496 | 0.7583 | 0.48174 | 0.80052 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | PEKERJAAN AREA GUDANG PARKIR SISI SAMPING UK.4,75X37M |  |  |  |  | plan | 1.9395 | AGUSTUS Week 3: 0.48488; AGUSTUS Week 4: 0.48488; AGUSTUS Week 5: 0.48488; SEPTEMBER Week 6: 0.48488
[6 empty] | aktual | 0.029549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026863 | 0 | 0.026863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PEKERJAAN PAGAR SAMPING P 40M x T 2,1M |  |  |  |  | plan | 3.3072 | AGUSTUS Week 4: 0.8268; AGUSTUS Week 5: 0.8268; SEPTEMBER Week 6: 0.8268; SEPTEMBER Week 7: 0.8268
[6 empty] | aktual | 0.75037 | 0 | 0 | 0.028142 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.30317 | 0 | 0.30317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | PEKERJAAN PAGAR DEPAN PJ,70 M, TINGGI 150 CM |  |  |  |  | plan | 1.2841 | OKTOBER Week 13: 0.64207; OKTOBER Week 14: 0.64207
[6 empty] | aktual | 0.31397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041185 | 0.14367 | 0.069997 | 0.059124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | PEKERJAAN KANOPI GENSET UK. 5.5 X4 M DAN JEMBATAN TIMBANG |  |  |  |  | plan | 0.37032 | SEPTEMBER Week 7: 0.18516; SEPTEMBER Week 8: 0.18516
[6 empty] | aktual | 0.059482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019188 | 0.026863 | 0.013431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN UK. 5X8 / 17X8 M, 17X30M, BELAKANG 21X28 / 5X36 M |  |  |  |  | plan | 1.0276 | AGUSTUS Week 4: 0.51379; AGUSTUS Week 5: 0.51379
[6 empty] | aktual | 0.73681 | 0.020467 | 0.15862 | 0.16815 | 0 | 0.051167 | 0.051167 | 0 | 0.082572 | 0.076751 | 0.12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | PEKERJAAN JALAN |  |  |  |  | plan | 42.7867 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742 | 2.6742
[6 empty] | aktual | 41.9675 | 0.84682 | 5.6668 | 2.9012 | 10.5533 | 0.041957 | 0 | 1.127 | 9.3331 | 11.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J | PEKERJAAN PAGAR PERIMETER P 215M + 91M x T 2,4M |  |  |  |  | plan | 1.8394 | OKTOBER Week 13: 0.91971; OKTOBER Week 14: 0.91971
[6 empty] | aktual | 1.5682 | 0 | 0 | 0.0058843 | 0.014711 | 0.4119 | 0.40601 | 0.41925 | 0.24273 | 0.044132 | 0.023537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PEKERJAAN WATER TORN UK 4X4 M, BENGKEL UK. 12X7 M,. dan GUDANG BELAKANG |  |  |  |  | plan | 7.151 | AGUSTUS Week 4: 0.89388; AGUSTUS Week 5: 0.89388; SEPTEMBER Week 6: 0.89388; SEPTEMBER Week 7: 0.89388; SEPTEMBER Week 8: 0.89388; SEPTEMBER Week 9: 0.89388; SEPTEMBER Week 10: 0.89388; OKTOBER Week 11: 0.89388
[6 empty] | aktual | 5.0291 | 0.36841 | 0.14736 | 0 | 0.0061401 | 1.5914 | 1.2053 | 0.986 | 0.05654 | 0.24855 | 0.41945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | PEKERJAAN PAVING BLOCK UK. 1,85X169 M DAN SALURAN GOT Timur P 215M |  |  |  |  | plan | 2.1298 | AGUSTUS Week 4: 0.35497; AGUSTUS Week 5: 0.35497; SEPTEMBER Week 6: 0.35497; SEPTEMBER Week 7: 0.35497; SEPTEMBER Week 8: 0.35497; SEPTEMBER Week 9: 0.35497
[6 empty] | aktual | 1.8804 | 0.11052 | 0.18881 | 0.12894 | 0.24151 | 0.33873 | 0.22718 | 0.33003 | 0.17909 | 0.11513 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PEKERJAAN PENERANGAN JALAN |  |  |  |  | plan | 1.1595 | OKTOBER Week 13: 0.57973; OKTOBER Week 14: 0.57973
[6 empty] | aktual | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55615 | 0.36329 | 0.076751 | 0.14376 | 0.00018548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | PEKERJAAN SALURAN GOT UTAMA (SEKELILING GUDANG) P156+46+98+17 |  |  |  |  | plan | 1.489 | OKTOBER Week 11: 0.74449; OKTOBER Week 12: 0.74449
[6 empty] | aktual | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O | PEKERJAAN LAIN LAIN |  |  |  |  | plan | 0.4797 | SEPTEMBER Week 7: 0.23985; SEPTEMBER Week 8: 0.23985
[6 empty] | aktual | 0.0025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | PEKERJAAN INTERIOR |  |  |  |  | plan | 1.5227 | SEPTEMBER Week 7: 0.38069; SEPTEMBER Week 8: 0.38069; SEPTEMBER Week 9: 0.38069; SEPTEMBER Week 10: 0.38069
[6 empty] | aktual | 0.54862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35086 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Pekerjaan Gudang Atas
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | plan | 0.30803 | SEPTEMBER Week 9: 0.30803
[6 empty] | aktual | 0.29953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21767 | 0.025584 | 0.025584 | 0.025584 | 0.0051167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | LAPANGAN BADMINTOON |  |  |  |  | plan | 1.4145 | SEPTEMBER Week 9: 0.35363; SEPTEMBER Week 10: 0.35363; OKTOBER Week 11: 0.35363; OKTOBER Week 12: 0.35363
[6 empty] | aktual | 0.44746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073937 | 0 | 0 | 0.37352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | PEKERJAAN AREA GUDANG ATAS |  |  |  |  | plan | 7.4697 | SEPTEMBER Week 9: 1.2449; SEPTEMBER Week 10: 1.2449; OKTOBER Week 11: 1.2449; OKTOBER Week 12: 1.2449; OKTOBER Week 13: 1.2449; OKTOBER Week 14: 1.2449
[6 empty] | aktual | 5.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.276 | 2.4562 | 0.51577 | 0 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Toko OT 24 Jam
A | Pekerjaan Persiapan |  |  |  |  | plan | 0.31263 | SEPTEMBER Week 9: 0.31263
[6 empty] | aktual | 0.31263 | 0.036585 | 0 | 0.0043237 | 0.054877 | 0 | 0.21685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Pekerjaan Struktur - pondasi |  |  |  |  | plan | 0.57269 | SEPTEMBER Week 10: 0.1909; OKTOBER Week 11: 0.1909; OKTOBER Week 12: 0.1909
[6 empty] | aktual | 0.57269 | 0 | 0 | 0.0099777 | 0 | 0.071507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Pekerjaan Struktur - kolom |  |  |  |  | plan | 0.34385 | OKTOBER Week 11: 0.17192; OKTOBER Week 12: 0.17192
[6 empty] | aktual | 0.34385 | 0 | 0 | 0 | 0.036841 | 0.073681 | 0.23332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Pekerjaan Atap |  |  |  |  | plan | 1.4491 | OKTOBER Week 11: 0.72453; OKTOBER Week 12: 0.72453
[6 empty] | aktual | 0.83505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50103 | 0.17397 | 0 | 0 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Pekerjaan Arsitektur |  |  |  |  | plan | 3.7531 | OKTOBER Week 11: 0.93828; OKTOBER Week 12: 0.93828; OKTOBER Week 13: 0.93828; OKTOBER Week 14: 0.93828
[6 empty] | aktual | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57039 | 0.27937 | 0.042213 | 0.33648 | 0.16885 | 0.27566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Pekerjaan Lain lain |  |  |  |  | plan | 0.30419 | SEPTEMBER Week 9: 0.1521; SEPTEMBER Week 10: 0.1521
[6 empty] | aktual | 0.018932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Pekerjaan Interior Pos Satpam |  |  |  |  | plan | 0.14583 | OKTOBER Week 13: 0.072914; OKTOBER Week 14: 0.072914
[6 empty] | aktual | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 100
| Rencana progress mingguan | [6 empty] | 2.994 | 2.994 | 5.7875 | 8.3769 | 8.0571 | 7.5434 | 7.8642 | 7.0374 | 8.9837 | 5.8903 | 7.9367 | 7.0429 | 7.0718 | 7.0718 | 2.6742 | 2.6742
| Rencana kumulatif progress mingguan | [6 empty] | 2.994 | 5.9879 | 11.7754 | 20.1524 | 28.2095 | 35.7529 | 43.617 | 50.6544 | 59.6381 | 65.5284 | 73.4651 | 80.508 | 87.5798 | 94.6517 | 97.3258 | 100
| Realisasi progress mingguan | [6 empty] | 2.3934 | 6.1616 | 3.2466 | 10.9843 | 6.244 | 6.1985 | 7.2936 | 11.799 | 13.4178 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realisasi kumulatif progress mingguan | [6 empty] | 2.3934 | 8.5549 | 11.8016 | 22.7858 | 29.0299 | 35.2284 | 42.522 | 54.321 | 67.7388 | 72.0878 | 72.0878 | 72.0878 | 72.0878 | 72.0878 | 72.0878 | 72.0878
[7 empty] | dev | -0.60061 | 2.567 | 0.026138 | 2.6335 | 0.82039 | -0.52448 | -1.0951 | 3.6666 | 8.1007 | 6.5594 | -1.3773 | -8.4202 | -15.492 | -22.5638 | -25.238 | -27.9122
| Minggu | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
| Week 1 | #REF! | #REF!
| Week 2 | #REF! | #REF!
| Week 3 | #REF! | #REF!
| Week 4 | #REF! | #REF!
| Week 5 | #REF! | #REF!
| Week 6 | #REF! | #REF!
| Week 7 | #REF! | #REF!
| Week 8 | #REF! | #REF!
| Week 9 | #REF! | #REF!
| Week 10 | #REF! | #REF!
| Week 11 | #REF! | #REF!
| Week 12 | #REF! | #REF!
| Week 13 | #REF! | #REF!
| Week 14 | #REF! | #REF!
| Week 15 | #REF! | #REF!
| Week 16 | #REF! | #REF!
No | Termin pembayaran |  | Bobot pekerjaan |  | Nilai kontrak pekerjaan |  | Prestasi pekerjaan | AGUSTUS Week 3: Pekan; SEPTEMBER Week 7: Keterangan
1 | Dp - 10% |  | 10% |  | 3908731694.4444 |  | 390873169.4444 | AGUSTUS Week 3: 27,Juli 2026; SEPTEMBER Week 7: Setelah action pekerjaan
2 | Termin 1 - 5% |  | 5% |  | 3908731694.4444 |  | 195436584.7222 | AGUSTUS Week 3: 3,Agustus 2026; SEPTEMBER Week 7: Pekerjaan persiapan
3 | Termin 2 - 15% |  | 5% |  | 3908731694.4444 |  | 195436584.7222 | AGUSTUS Week 3: 17,Agustus 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 20%
4 | Termin 3 - 15% |  | 15% |  | 3908731694.4444 |  | 586309754.1667 | AGUSTUS Week 3: 1,September 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 35%
5 | Termin 4 - 15% |  | 15% |  | 3908731694.4444 |  | 586309754.1667 | AGUSTUS Week 3: 14,September 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 50%
6 | Termin 5 - 15% |  | 15% |  | 3908731694.4444 |  | 586309754.1667 | AGUSTUS Week 3: 28,September 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 65%
7 | Termin 6 - 15% |  | 15% |  | 3908731694.4444 |  | 586309754.1667 | AGUSTUS Week 3: 12,Oktober 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 80%
8 | Termin 7 - 5% |  | 15% |  | 3908731694.4444 |  | 586309754.1667 | AGUSTUS Week 3: 9,November 2026; SEPTEMBER Week 7: Progress pekerjaan 100%
9 | Maintanance 5% |  | 5% |  | 3908731694.4444 |  | 195436584.7222 | AGUSTUS Week 3: Terhitung 3 bulan dari BAST 1

## KALENDER MINGGU
KALENDER MINGGU — DASAR PERHITUNGAN TANGGAL TIME SCHEDULE
Tanggal Mulai Proyek (awal Week 1): | 2026-07-23 |  | << ASUMSI/INPUT — ubah di sini, seluruh Week 1-16 & TS ikut bergeser otomatis
Minggu | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
Week 1 | 2026-07-23 | 2026-07-29
Week 2 | 2026-07-30 | 2026-08-05
Week 3 | 2026-08-06 | 2026-08-12
Week 4 | 2026-08-13 | 2026-08-19
Week 5 | 2026-08-20 | 2026-08-26
Week 6 | 2026-08-27 | 2026-09-02
Week 7 | 2026-09-03 | 2026-09-09
Week 8 | 2026-09-10 | 2026-09-16
Week 9 | 2026-09-17 | 2026-09-23
Week 10 | 2026-09-24 | 2026-09-30
Week 11 | 2026-10-01 | 2026-10-07
Week 12 | 2026-10-08 | 2026-10-14
Week 13 | 2026-10-15 | 2026-10-21
Week 14 | 2026-10-22 | 2026-10-28
Week 15 | 2026-10-29 | 2026-11-04
Week 16 | 2026-11-05 | 2026-11-11
Formulas:
Tanggal Mulai = [Tanggal Mulai, row above]+7
Tanggal Selesai = [Tanggal Mulai]+6

## PRODUKTIVITAS HARIAN
PRODUKTIVITAS HARIAN & DISTRIBUSI BOBOT PEKERJAAN (sumber dinamis untuk sheet TS)
Isi volume pekerjaan HARIAN (bukan persen) pada kolom Hari 1..112 (kuning=area input). Tanggal di bawah H1..H112 = asumsi Tanggal Mulai Proyek (KALENDER MINGGU!B3). Jika kolom I (Tanggal Mulai Item) suatu baris diubah manual, tanggal aktual baris itu bergeser mengikuti kolom I, bukan tanggal di header.
No | Ref BOBOT PEK | Paket Pekerjaan | Sec | Item Pekerjaan | Volume Target | Sat. | Bobot Item (%) | Tanggal Mulai Item | Total Realisasi | Sisa Volume | Progres Item (%) | Validasi | H1 23-Jul | H2 24-Jul | H3 25-Jul | H4 26-Jul | H5 27-Jul | H6 28-Jul | H7 29-Jul | H8 30-Jul | H9 31-Jul | H10 01-Agu | H11 02-Agu | H12 03-Agu | H13 04-Agu | H14 05-Agu | H15 06-Agu | H16 07-Agu | H17 08-Agu | H18 09-Agu | H19 10-Agu | H20 11-Agu | H21 12-Agu | H22 13-Agu | H23 14-Agu | H24 15-Agu | H25 16-Agu | H26 17-Agu | H27 18-Agu | H28 19-Agu | H29 20-Agu | H30 21-Agu | H31 22-Agu | H32 23-Agu | H33 24-Agu | H34 25-Agu | H35 26-Agu | H36 27-Agu | H37 28-Agu | H38 29-Agu | H39 30-Agu | H40 31-Agu | H41 01-Sep | H42 02-Sep | H43 03-Sep | H44 04-Sep | H45 05-Sep | H46 06-Sep | H47 07-Sep | H48 08-Sep | H49 09-Sep | H50 10-Sep | H51 11-Sep | H52 12-Sep | H53 13-Sep | H54 14-Sep | H55 15-Sep | H56 16-Sep | H57 17-Sep | H58 18-Sep | H59 19-Sep | H60 20-Sep | H61 21-Sep | H62 22-Sep | H63 23-Sep | H64 24-Sep | H65 25-Sep | H66 26-Sep | H67 27-Sep | H68 28-Sep | H69 29-Sep | H70 30-Sep | H71 01-Okt | H72 02-Okt | H73 03-Okt | H74 04-Okt | H75 05-Okt | H76 06-Okt | H77 07-Okt | H78 08-Okt | H79 09-Okt | H80 10-Okt | H81 11-Okt | H82 12-Okt | H83 13-Okt | H84 14-Okt | H85 15-Okt | H86 16-Okt | H87 17-Okt | H88 18-Okt | H89 19-Okt | H90 20-Okt | H91 21-Okt | H92 22-Okt | H93 23-Okt | H94 24-Okt | H95 25-Okt | H96 26-Okt | H97 27-Okt | H98 28-Okt | H99 29-Okt | H100 30-Okt | H101 31-Okt | H102 01-Nov | H103 02-Nov | H104 03-Nov | H105 04-Nov | H106 05-Nov | H107 06-Nov | H108 07-Nov | H109 08-Nov | H110 09-Nov | H111 10-Nov | H112 11-Nov | Mgg1 | Mgg2 | Mgg3 | Mgg4 | Mgg5 | Mgg6 | Mgg7 | Mgg8 | Mgg9 | Mgg10 | Mgg11 | Mgg12 | Mgg13 | Mgg14 | Mgg15 | Mgg16
1 | 8 | Pekerjaan Gudang Umum | A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | Pekerjaan Gudang Umum | A | Pekerjaan Persiapan | 1 | Is | 0.51167 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Pekerjaan Gudang Umum | A | Pembersihan Lahan | 1 | Is | 0.25584 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0.25584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11 | Pekerjaan Gudang Umum | A | Direksi Kit+Gudang Sementara | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12 | Pekerjaan Gudang Umum | A | Administrasi Lapangan | 1 | Is | 0.12792 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0.12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | Pekerjaan Gudang Umum | A | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 1 | Is | 0.38376 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 0.3 | [26 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | [72 empty] | 0.11513 | 0 | 0 | 0.076751 | 0.038376 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pekerjaan Bak Kontrol | 4 | unit | 0.066518 | 2026-07-23 | 0 | 4 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 17 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 2875 | m² | 8.8264 | 2026-07-23 | 1542.05 | 1332.95 | 53.64% | OK | [27 empty] | 0.05 | [6 empty] | 575 | [5 empty] | 250 | 35 |  |  | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | [17 empty] | 450 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0001535 | 1.7653 | 0.87496 | 0.58945 | 0.1228 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | 1230 | m² | 1.8094 | 2026-07-23 | 409 | 821 | 33.25% | OK | [49 empty] | 144 | 50 | 50 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35894 | 0.1324 | 0.11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 19 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pasang turbin ventilator 32" | 18 | unit | 1.1513 | 2026-07-23 | 0 | 18 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 20 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Bongkar atap existing | 196 | m² | 0.12536 | 2026-07-23 | 0 | 196 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 21 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pasang atap fiber bening | 196 | m² | 0.71706 | 2026-07-23 | 0 | 196 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 22 | Pekerjaan Gudang Umum | B | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | 290 | m² | 0.63064 | 2026-07-23 | 145 | 145 | 50% | OK | [58 empty] | 5 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097858 | 0.21746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 23 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Perbaikan loading dock | 45 | m | 0.39661 | 2026-07-23 | 40 | 5 | 88.89% | OK | [58 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17627 | 0.17627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 24 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | 37 | m | 0.054429 | 2026-07-23 | 20 | 17 | 54.05% | OK | [65 empty] | 10 | 10 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 25 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Servis kebocoran pipa talang | 1 | ls | 0.13304 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 26 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | 60 | m² | 1.6885 | 2026-07-23 | 20 | 40 | 33.33% | OK | [46 empty] | 5 | 1 | [10 empty] | 14 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16885 | 0 | 0.39399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Pembongkaran pintu rolling door | 1 | ls | 0.063959 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 28 | Pekerjaan Gudang Umum | B | Perapian kabel dalam gudang | 54 | m | 0.49735 | 2026-07-23 | 0 | 54 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 32 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Perbaikan atap existing | 30 | m² | 0.0307 | 2026-07-23 | 0 | 30 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 33 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pekerjaan bongkaran lantai paving block existing | 105 | m² | 0.09402 | 2026-07-23 | 33 | 72 | 31.43% | OK | [55 empty] | 3 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026863 | 0 | 0.026863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 34 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | 40 | m² | 0.28142 | 2026-07-23 | 0 | 40 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 35 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pemasangan atap transparan di area tambahan | 14 | m² | 0.057308 | 2026-07-23 | 0 | 14 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 36 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | 185 | m² | 0.70995 | 2026-07-23 | 0 | 185 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 37 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pasang paving block lantai parkir | 93 | m² | 0.44017 | 2026-07-23 | 0 | 93 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 38 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | 10 | unit | 0.093125 | 2026-07-23 | 0 | 10 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 39 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Perapian kabel existing dan dinding existing | 1 | Is | 0.11513 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 40 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pembuatan saluran bawah paving | 6 | Is | 0.092101 | 2026-07-23 | 0 | 6 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 41 | Pekerjaan Gudang Umum | C | Pembongkaran besi kerangkeng motor | 1 | Is | 0.025584 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 45 | Pekerjaan Gudang Umum | D | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | 88 | m² | 0.12383 | 2026-07-23 | 88 | 0 | 100% | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10 | 10 | [7 empty] | 68 | [83 empty] | 0 | 0 | 0.028142 | 0 | 0.095683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 46 | Pekerjaan Gudang Umum | D | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | 90 | m² | 0.9095 | 2026-07-23 | 62 | 28 | 68.89% | OK | [28 empty] | 2 | [25 empty] | 30 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0 | 0 | 0.30317 | 0 | 0.30317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 47 | Pekerjaan Gudang Umum | D | Pasang rangka kawat razor | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 48 | Pekerjaan Gudang Umum | D | ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | 352 | titik | 1.1257 | 2026-07-23 | 0 | 352 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 49 | Pekerjaan Gudang Umum | D | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 528 | m' | 1.1482 | 2026-07-23 | 0 | 528 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 53 | Pekerjaan Gudang Umum | E | Pekerjaan refinishing pagar depan | 85 | m² | 0.13287 | 2026-07-23 | 84 | 1 | 98.82% | OK | [46 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | [7 empty] | 10 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028137 | 0.071906 | 0.015632 | 0.015632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 54 | Pekerjaan Gudang Umum | E | Pekerjaan refinishing pintu dan tralis pagar depan | 100 | m² | 0.21746 | 2026-07-23 | 84 | 16 | 84% | OK | [46 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | [7 empty] | 10 | 10 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013048 | 0.071762 | 0.054365 | 0.043492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 55 | Pekerjaan Gudang Umum | E | Pekerjaan pintu boom gate pintu utama | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 56 | Pekerjaan Gudang Umum | E | pondasi struktur boom gate | 1 | ls | 0.10233 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 57 | Pekerjaan Gudang Umum | E | Boom gate 6m | 1 | ls | 0.76751 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 58 | Pekerjaan Gudang Umum | E | instalasi listrik | 1 | ls | 0.063959 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 62 | Pekerjaan Gudang Umum | F | Pekerjaan refinishing kanopi genset | 24 | m² | 0.046051 | 2026-07-23 | 24 | 0 | 100% | OK | [55 empty] | 10 | 10 | 4 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019188 | 0.026863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 63 | Pekerjaan Gudang Umum | F | Cat rangka kolom dan atap jembatan timbang | 169 | m² | 0.32427 | 2026-07-23 | 7 | 162 | 4.142% | OK | [66 empty] | 2 | 5 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 67 | Pekerjaan Gudang Umum | G | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 320 | m' | 0.81868 | 2026-07-23 | 259 | 61 | 80.94% | OK | 0 | [5 empty] | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | [7 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [44 empty] | 0.020467 | 0.15862 | 0.12536 | 0 | 0.051167 | 0.051167 | 0 | 0.051167 | 0.076751 | 0.12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 68 | Pekerjaan Gudang Umum | G | Instalasi penerangan lampu taman | 150 | m' | 0.1347 | 2026-07-23 | 0 | 150 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 69 | Pekerjaan Gudang Umum | G | Reposisi pintu tempat sampah | 1 | ls | 0.038376 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [17 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0.4 | [91 empty] | 0 | 0 | 0.038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 70 | Pekerjaan Gudang Umum | G | Cat ulang area luar tempat sampah (dinding) | 20 | m2 | 0.029421 | 2026-07-23 | 20 | 0 | 100% | OK | [20 empty] | 3 | [33 empty] | 15 | 2 | [56 empty] | 0 | 0 | 0.0044132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71 | Pekerjaan Gudang Umum | G | Cat paving untuk jalur truk sampah | 1 | ls | 0.0063959 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [55 empty] | 1 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 77 | Pekerjaan Gudang Umum | H | Pengupasan aspal existing | 3281 | m² | 3.3576 | 2026-07-23 | 3281 | 0 | 100% | OK | [5 empty] | 150 | 170 | 180 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | [32 empty] | 0 | 600 | 500 | 200 | 371 | [60 empty] | 0.32747 | 1.1666 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0.61401 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 78 | Pekerjaan Gudang Umum | H | Pengupasan beton existing | 490 | m² | 1.9431 | 2026-07-23 | 490 | 0 | 100% | OK | [8 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [35 empty] | 30 | 210 | [62 empty] | 0 | 0.99137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11896 | 0.83275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 79 | Pekerjaan Gudang Umum | H | Pembuangan puing sewa truk | 3771 | m² | 3.3767 | 2026-07-23 | 3771 | 0 | 100% | OK |  |  |  | 180 | 150 | 100 | 150 | 180 | 150 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 20 | [27 empty] | 220 | 220 | 300 | 350 | 350 |  | 200 | 200 | 200 | 11 | 10 | [54 empty] | 0.51935 | 0.88648 | 0.12536 | 0 | 0 | 0 | 0.39399 | 1.4327 | 0.018804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 80 | Pekerjaan Gudang Umum | H | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 29027.7778 | kg | 15.2241 | 2026-07-23 | 27466.1111 | 1561.6667 | 94.62% | OK | [11 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 3500 | [12 empty] | 80 | [14 empty] | 6386.1111 | 500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | [53 empty] | 0 | 2.6223 | 2.6223 | 1.8356 | 0.041957 | 0 | 0 | 5.9716 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 81 | Pekerjaan Gudang Umum | H | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 509.085 | m³ | 18.8852 | 2026-07-23 | 509.08 | 0.005 | 100% | OK | [23 empty] | 235 | [34 empty] | 274.08 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 85 | Pekerjaan Gudang Umum | J | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 734.4 | m² | 1.0804 | 2026-07-23 | 621 | 113.4 | 84.56% | OK | [18 empty] | 2 | [8 empty] | 10 | 30 |  |  |  |  | 40 | 210 | 20 | 30 | 30 | 20 | 6 | 50 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 3 | [45 empty] | 0 | 0 | 0.0029421 | 0.014711 | 0.4119 | 0.31775 | 0.12504 | 0.0073553 | 0.022066 | 0.011769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 86 | Pekerjaan Gudang Umum | J | Pekerjaan refinishing dinding barat | 516 | m² | 0.75907 | 2026-07-23 | 445 | 71 | 86.24% | OK | [18 empty] | 2 | [20 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 3 | [45 empty] | 0 | 0 | 0.0029421 | 0 | 0 | 0.088264 | 0.29421 | 0.23537 | 0.022066 | 0.011769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 90 | Pekerjaan Gudang Umum | K | 0 | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 91 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 94.875 | m2 | 0.92236 | 2026-07-23 | 94.87 | 0.005 | 99.99% | OK | [28 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 15 | 28 | 10 | 18 |  | 10 | 5.87 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | 0.69871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 92 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Perbaikan plafond + refinishing cat | 88 | m² | 0.49755 | 2026-07-23 | 88 | 0 | 100% | OK | [28 empty] | 3 | [17 empty] | 10 | 10 | 20 | 10 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 10 | 10 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016962 | 0 | 0.22616 | 0.05654 | 0.08481 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 93 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Cat ulang exterior musholla | 118.4 | m² | 0.17417 | 2026-07-23 | 10 | 108.4 | 8.446% | OK | [65 empty] | 10 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 94 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Penggantian pintu musholla | 3 | ls | 0.099777 | 2026-07-23 | 1 | 2 | 33.33% | OK | [56 empty] | 1 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 95 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Penggantian keramik teras | 12 | m² | 0.061401 | 2026-07-23 | 12 | 0 | 100% | OK | [57 empty] | 12 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 96 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Pembuatan tempat wudhu | 6 | m2 | 0.069076 | 2026-07-23 | 6 | 0 | 100% | OK | [57 empty] | 6 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 97 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Pembuatan instalasi wastafel | 1 | ls | 0.0051167 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 98 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Pekerjaan lantai bengkel | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 99 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Land clearing | 480 | m2 | 0.36841 | 2026-07-23 | 480 | 0 | 100% | OK |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | [106 empty] | 0.36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 100 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Perataan dan pemadatan tanah taman belakang | 480 | m2 | 0.14736 | 2026-07-23 | 480 | 0 | 100% | OK | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | [98 empty] | 0 | 0.14736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 101 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Finishing paving | 480 | m2 | 2.7016 | 2026-07-23 | 465 | 15 | 96.88% | OK | [34 empty] | 240 |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.50656 | 0.75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 102 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Terminasi cor keliling | 88 | m | 0.33771 | 2026-07-23 | 0 | 88 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 103 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Pondasi Struktur bengkel | 6 | ls | 0.19955 | 2026-07-23 | 6 | 0 | 100% | OK | [65 empty] | 2 | 2 | 2 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 104 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Atap bengkel dan cucian mobil | 88.2 | m2 | 1.4216 | 2026-07-23 | 0 | 88.2 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 105 | Pekerjaan Gudang Umum | K | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 71 | m | 0.14532 | 2026-07-23 | 48 | 23 | 67.61% | OK | [27 empty] | 3 | [36 empty] | 10 | 10 | 15 | 10 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.0061401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 110 | Pekerjaan Gudang Umum | L | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 200 | m² | 0.51167 | 2026-07-23 | 180 | 20 | 90% | OK | [34 empty] | 5 | [11 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012792 | 0 | 0.1535 | 0.17909 | 0.11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 111 | Pekerjaan Gudang Umum | L | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 170 | m | 0.15222 | 2026-07-23 | 0 | 170 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 112 | Pekerjaan Gudang Umum | L | Pekerjaan got samping | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 1 | 1.1102e-16 | 100% | OK | [23 empty] | 0.6 | [19 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | [55 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 113 | Pekerjaan Gudang Umum | L | Refinishing saluran | 185 | m | 0.85194 | 2026-07-23 | 175 | 10 | 94.59% | OK |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [65 empty] | 0.11052 | 0.18881 | 0.12894 | 0.036841 | 0.059866 | 0.16578 | 0.11513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 114 | Pekerjaan Gudang Umum | L | Pembuatan dinding batu kali | 30 | m | 0.61401 | 2026-07-23 | 30 | 0 | 100% | OK | [22 empty] | 8 | 2 | [7 empty] | 5 | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 1 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.20467 | 0.26607 | 0.061401 | 0.061401 | 0 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 118 | Pekerjaan Gudang Umum | M | Instalasi penerangan lampu PJU | 336 | m' | 0.60173 | 2026-07-23 | 336 | 0 | 100% | OK | [39 empty] | 20 | 200 |  | 30 | 20 | 20 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39399 | 0.12536 | 0.035817 | 0.046562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 119 | Pekerjaan Gudang Umum | M | Pasang lampu PJU | 14 | unit | 0.51935 | 2026-07-23 | 13.9964 | 0.0035714 | 99.97% | OK | [36 empty] | 4.2 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.071429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.62 | [7 empty] | 0.005 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16216 | 0.22258 | 0.037096 | 0.097193 | 0.00018548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 120 | Pekerjaan Gudang Umum | M | Terminasi kabel ke panel dan test merger | 1 | Is | 0.038376 | 2026-07-23 | 0.5 | 0.5 | 50% | OK | [45 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01535 | 0.0038376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 124 | Pekerjaan Gudang Umum | N | Perbaikan dan leveling dasar got | 160 | m' | 0.49121 | 2026-07-23 | 0 | 160 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 125 | Pekerjaan Gudang Umum | N | pembuatan sumur resapan (biopori) | 8 | titik | 0.36841 | 2026-07-23 | 0.5 | 7.5 | 6.25% | OK | [28 empty] | 0.5 | [83 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 126 | Pekerjaan Gudang Umum | N | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | 82 | m | 0.62936 | 2026-07-23 | 0 | 82 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 130 | Pekerjaan Gudang Umum | O | Barrier parkir motor | 26 | m' | 0.13304 | 2026-07-23 | 0.5 | 25.5 | 1.923% | OK | [58 empty] | 0.5 | [53 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 131 | Pekerjaan Gudang Umum | O | Pengecatan rangka atap sebelah pos satpam | 30 | m2 | 0.065239 | 2026-07-23 | 0 | 30 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 132 | Pekerjaan Gudang Umum | O | Sudetan pembuangan air ke arah utara dan perapian saluran belakang | 1 | ls | 0.28142 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 136 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Neon Box Artaboga Facade | 1 | set | 0.4733 | 2026-07-23 | 0.4 | 0.6 | 40% | OK | [46 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09466 | 0 | 0.09466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 137 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | 1 | set | 0.12536 | 2026-07-23 | 0.4 | 0.6 | 40% | OK | [46 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025072 | 0 | 0.025072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 138 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Jasa Pasang lokasi tinggi | 1 | ls | 0.03198 | 2026-07-23 | 0.2 | 0.8 | 20% | OK | [46 empty] | 0.2 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 139 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | 9 | m2 | 0.20723 | 2026-07-23 | 3.2 | 5.8 | 35.56% | OK | [46 empty] | 1.8 | 0.4 | [9 empty] | 1 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050656 | 0 | 0.023025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 140 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | 1 | ls | 0.16629 | 2026-07-23 | 0.4 | 0.6 | 40% | OK | [46 empty] | 0.2 | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049888 | 0 | 0.016629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 141 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | 1 | ls | 0.12792 | 2026-07-23 | 0.3 | 0.7 | 30% | OK | [46 empty] | 0.2 | 0 | [9 empty] | 0.1 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025584 | 0 | 0.012792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 142 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Neon Box 140 x 30 cm | 5 | pcs | 0.21107 | 2026-07-23 | 1 | 4 | 20% | OK | [46 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 143 | Pekerjaan Gudang Umum | P | Cover Meja kantor | 3.51 | m2 | 0.1796 | 2026-07-23 | 1.602 | 1.908 | 45.64% | OK | [46 empty] | 0.702 | 0.4 | [9 empty] | 0.5 | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056387 | 0 | 0.025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 167 | Pekerjaan Gudang Atas | A | Pekerjaan Persiapan | 1 | Is | 0.025584 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [45 empty] | 1 | [66 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 168 | Pekerjaan Gudang Atas | A | Pembersihan Lahan | 504 | m2 | 0.12894 | 2026-07-23 | 470.8 | 33.2 | 93.41% | OK | [39 empty] | 100.8 | 150 | [13 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 20 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064164 | 0 | 0.025584 | 0.025584 | 0.0051167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 169 | Pekerjaan Gudang Atas | A | Direksi Kit+Gudang Sementara | 1 | ls | 0 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [37 empty] | 1 |  |  | 0 | [71 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 170 | Pekerjaan Gudang Atas | A | Administrasi Lapangan | 1 | Is | 0.025584 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [37 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 171 | Pekerjaan Gudang Atas | A | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 1 | Is | 0.12792 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [37 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 175 | Pekerjaan Gudang Atas | B | perbaikan area tidak rata | 108 | m2 | 0.13815 | 2026-07-23 | 108 | 0 | 100% | OK | [46 empty] | 50 | [17 empty] | 20 | 20 | 18 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063959 | 0 | 0 | 0.074193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 176 | Pekerjaan Gudang Atas | B | Pengacian ulang lantai kurang rata | 1 | m2 | 0 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [67 empty] | 1 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 177 | Pekerjaan Gudang Atas | B | leveling MU410 | 108 | m2 | 1.0776 | 2026-07-23 | 31 | 77 | 28.7% | OK | [47 empty] | 1 | [18 empty] | 30 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099777 | 0 | 0 | 0.29933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 178 | Pekerjaan Gudang Atas | B | cat permukaan lapangan | 108 | m2 | 0.1796 | 2026-07-23 | 0 | 108 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 179 | Pekerjaan Gudang Atas | B | marking garis | 0.5 | ls | 0.019188 | 2026-07-23 | 0 | 0.5 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 193 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pembuatan partisi gudang | 39 | m2 | 0.34922 | 2026-07-23 | 22.8 | 16.2 | 58.46% | OK | [33 empty] | 7.8 | [31 empty] | 5 | 5 | 5 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 194 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 1 | ls | 0.076751 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 195 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pemasangan gypsum 1 sisi | 110 | m2 | 0.52063 | 2026-07-23 | 110 | 0 | 100% | OK | [33 empty] | 22 |  |  | 20 | 25 | 25 | 5 | [6 empty] | 13 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10413 | 0.35497 | 0.061529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 196 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pemasangan gypsum 1 sisi | 160 | m2 | 0 | 2026-07-23 | 0 | 160 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 197 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Penggantian plafon akustik + rangka | 1 | m2 | 0 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 198 | Pekerjaan Gudang Atas | C | penggantian lighting | 6 | pcs | 0.045283 | 2026-07-23 | 0 | 6 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 199 | Pekerjaan Gudang Atas | C | penggantian lighting | 8 | pcs | 0.16374 | 2026-07-23 | 0 | 8 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 201 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 6 | pcs | 0.38376 | 2026-07-23 | 0 | 6 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 202 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 1560 | m2 | 4.7893 | 2026-07-23 | 1560 | 0 | 100% | OK | [34 empty] | 312 | [5 empty] | 300 |  |  | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 168 | [62 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95786 | 0.92101 | 2.3946 | 0.51577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 203 | Pekerjaan Gudang Atas | C | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 720 | m² | 1.0131 | 2026-07-23 | 0 | 720 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 212 | Toko OT 24 Jam | A | Pekerjaan Persiapan | 1 | Is | 0.043237 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [15 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0.4 | [75 empty] | 0 | 0 | 0.0043237 | 0.021618 | 0 | 0.017295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 213 | Toko OT 24 Jam | A | Pembersihan Lahan tebang pohon dan buang puing | 1 | Is | 0.16629 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [27 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0.8 | [75 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.033259 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 214 | Toko OT 24 Jam | A | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 1 | Is | 0.066518 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [35 empty] | 1 | [76 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 215 | Toko OT 24 Jam | A | Biaya gambar | 1 | Is | 0.036585 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | 1 | [111 empty] | 0.036585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 218 | Toko OT 24 Jam | B | Galian tanah dan langsir | 3.9 | m3 | 0.012971 | 2026-07-23 | 3.9 | 0 | 100% | OK | [28 empty] | 2.6 |  |  | 1.3 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 219 | Toko OT 24 Jam | B | urugan kembali dan pemadatan tanah | 1 | ls | 0.019955 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [31 empty] | 1 | [80 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 220 | Toko OT 24 Jam | B | Cor lantai 8cm | 48 | m2 | 0.49121 | 2026-07-23 | 48 | 0 | 100% | OK | [65 empty] | 48 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 221 | Toko OT 24 Jam | B | bekesting | 1 | unit | 0.033259 | 2026-07-23 | 1 | 1.1102e-16 | 100% | OK | [20 empty] | 0.3 | [10 empty] | 0.6 | 0.1 | [79 empty] | 0 | 0 | 0.0099777 | 0 | 0.023281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 222 | Toko OT 24 Jam | B | sloof rolag bata | 2.3 | m3 | 0.015299 | 2026-07-23 | 2.3 | 0 | 100% | OK | [32 empty] | 2.3 | [79 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 225 | Toko OT 24 Jam | C | Kolom tipe 1CNP 150 double | 280 | kg | 0.17192 | 2026-07-23 | 280 | 0 | 100% | OK | [21 empty] | 30 | [9 empty] | 30 | 50 |  | 40 | 30 | 30 | 35 | 32 | 3 | [72 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0.073681 | 0.079821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 226 | Toko OT 24 Jam | C | ring balok CNP 150 double | 280 | kg | 0.17192 | 2026-07-23 | 280 | 0 | 100% | OK | [21 empty] | 30 | [13 empty] | 10 | 40 | 40 | 80 | 50 | 20 | 10 | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 229 | Toko OT 24 Jam | D | Rangka + atap upvc baja ringan C75 0.75mm | 48 | m2 | 0.83505 | 2026-07-23 | 48 | 0 | 100% | OK | [39 empty] | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  | 5 | 5 | [18 empty] | 9.2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50103 | 0.17397 | 0 | 0 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 230 | Toko OT 24 Jam | D | Rangka + atap upvc hollow 4x4 canopy | 30 | m2 | 0.61401 | 2026-07-23 | 0 | 30 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 233 | Toko OT 24 Jam | E | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 80 | m2 | 0.93125 | 2026-07-23 | 80 | 0 | 100% | OK | [32 empty] | 24 |  | 25 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | [25 empty] | 7 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57039 | 0.27937 | 0 | 0 | 0 | 0.081484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 234 | Toko OT 24 Jam | E | cat exterior ex catylac exterior | 60 | m2 | 0.088264 | 2026-07-23 | 0 | 60 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 235 | Toko OT 24 Jam | E | cat interior ex catylac interior | 60 | m2 | 0.084426 | 2026-07-23 | 0 | 60 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 236 | Toko OT 24 Jam | E | keramik lantai interior ex platinum 60x60 | 48 | m2 | 0.31929 | 2026-07-23 | 0 | 48 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 237 | Toko OT 24 Jam | E | keramik lantai teras ex platinum 60x60 | 12 | m2 | 0.079821 | 2026-07-23 | 0 | 12 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 238 | Toko OT 24 Jam | E | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | 48 | m2 | 0.40525 | 2026-07-23 | 48 | 0 | 100% | OK | [46 empty] | 5 | [7 empty] | 0 |  | 20 | [8 empty] | 23 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042213 | 0 | 0.16885 | 0.19418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 239 | Toko OT 24 Jam | E | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 18 | m2 | 0.68846 | 2026-07-23 | 0 | 18 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 240 | Toko OT 24 Jam | E | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 1 | pcs | 0.13304 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 241 | Toko OT 24 Jam | E | Lighting LED T8 18w 6500K | 10 | pcs | 0.059866 | 2026-07-23 | 3 | 7 | 30% | OK | [55 empty] | 3 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 242 | Toko OT 24 Jam | E | saklar dan stop kontak ex schneider classic | 14 | pcs | 0.10029 | 2026-07-23 | 5 | 9 | 35.71% | OK | [55 empty] | 5 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 243 | Toko OT 24 Jam | E | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk | 2 | pc | 0.5654 | 2026-07-23 | 1 | 1 | 50% | OK | [55 empty] | 1 | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 244 | Toko OT 24 Jam | E | Fasad rangka + MMT + lighting 50w | 8 | m2 | 0.093125 | 2026-07-23 | 0 | 8 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 245 | Toko OT 24 Jam | E | Signage neon box | 1 | ls | 0.20467 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 248 | Toko OT 24 Jam | F | Pemasangan paving area parkir K150 6cm | 20 | m2 | 0.09466 | 2026-07-23 | 4 | 16 | 20% | OK | [34 empty] | 4 | [77 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 249 | Toko OT 24 Jam | F | cat garis parkir | 1 | ls | 0.0099777 | 2026-07-23 | 0 | 1 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 250 | Toko OT 24 Jam | F | penggantian atap rg tunggu driver | 30 | m2 | 0.19955 | 2026-07-23 | 0 | 30 | 0% | OK | [112 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 253 | Toko OT 24 Jam | G | Repair Rak Helm area sekuriti | 1 | ls | 0.067797 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [46 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 254 | Toko OT 24 Jam | G | Repair meja sekuriti | 1 | ls | 0.051167 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [46 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 255 | Toko OT 24 Jam | G | Repair lemari sekuriti | 1 | ls | 0.026863 | 2026-07-23 | 1 | 0 | 100% | OK | [46 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RENCANA MINGGUAN
RENCANA MINGGUAN — ARTABOGA GATSU
RENCANA MINGGUAN
Proyek : ARTABOGA GATSU
Periode : Juli 2026 s/d November 2026
MINGGU AKTIF | Minggu Ke-6 | Tahun | 2026 | Tanggal Mulai | 2026-08-27 | Tanggal Selesai | 2026-09-02 | Minggu Berjalan (hari ini) | 10
No. Minggu (otomatis) | 6
DASHBOARD MINGGU TERPILIH
Planned Progress Minggu Ini (%) | 0 | Actual Progress Minggu Ini (%) | 0 | Planned Kumulatif (%) | 0 | Actual Kumulatif (%) | 0 | Deviasi Kumulatif (%) | 0
Jml Pekerjaan Direncanakan | 31 | Jml Completed | 1 | Jml Delayed/Critical | 30 | Jml Not Started | 0
Catatan : Minggu aktif dikendalikan dari sheet CETAK RENCANA MINGGUAN (kotak kuning B10). JADWAL pekerjaan (kapan dikerjakan) diatur SATU tempat: sheet BOBOT PEK (kolom U/V = START WEEK / FINISH WEEK, dropdown). Rencana Mingguan otomatis hanya menampilkan item yang aktif pada minggu terpilih. Kolom D sekarang OTOMATIS: menampilkan daftar item pekerjaan dari sheet BOBOT PEK (kolom C) yang aktif pada minggu tsb (berdasarkan START WEEK/FINISH WEEK kolom U/V), sesuai section ID pekerjaan. Sel kuning di kolom K, L, M, N, P = input manual lapangan.
REF ITEM (internal - jangan diedit)
Minggu | Periode | ID Pekerjaan | Pekerjaan / Sub Item (Breakdown Mingguan, sinkron progres aktual) | Bobot RAB (%) | Target Mingguan Item (%) | Kontribusi Proyek (%) | Kumulatif Rencana Item (%) | Kumulatif Aktual Item (%) | Sisa Pekerjaan (%) | Volume Target | Satuan | Lokasi | PIC | Status | Catatan |  | ID | Nama Pekerjaan | Bobot RAB (%) | PlanRow | AktualRow | StartWeek | EndWeek | ItemStartRow | ItemEndRow
1 | 23/07 - 29/07 | A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.51167 | 25 | 0.12792 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  |  | I-A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 1.2792 | 22 | 23 | 1 | 6 | 9 | 13
1 | 23/07 - 29/07 | A-2 | Pembersihan Lahan | 0.25584 | 25 | 0.063959 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  |  | I-B | PEKERJAAN AREA GUDANG UMUM+GUDANG SPM UK.46X54 M | 16.1606 | 24 | 25 | 6 | 11 | 16 | 28
1 | 23/07 - 29/07 | A-3 | Direksi Kit+Gudang Sementara | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  |  | I-C | PEKERJAAN AREA GUDANG PARKIR SISI SAMPING UK.4,75X37M | 1.9395 | 26 | 27 | 7 | 10 | 32 | 41
1 | 23/07 - 29/07 | A-4 | Administrasi Lapangan | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  |  | I-D | PEKERJAAN PAGAR SAMPING P 40M x T 2,1M | 3.3072 | 28 | 29 | 4 | 13 | 45 | 49
1 | 23/07 - 29/07 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 16.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  |  | I-E | PEKERJAAN PAGAR DEPAN PJ,70 M, TINGGI 150 CM | 1.2841 | 30 | 31 | 13 | 14 | 53 | 58
1 | 23/07 - 29/07 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 6.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | I-F | PEKERJAAN KANOPI GENSET UK. 5.5 X4 M DAN JEMBATAN TIMBANG | 0.37032 | 32 | 33 | 7 | 8 | 62 | 63
1 | 23/07 - 29/07 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 6.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | I-G | PEKERJAAN TAMAN DEPAN UK. 5X8 / 17X8 M, 17X30M, BELAKANG 21X28 / 5X36 M | 1.0276 | 34 | 35 | 4 | 10 | 67 | 71
1 | 23/07 - 29/07 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 6.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | I-H | PEKERJAAN JALAN | 42.7867 | 36 | 37 | 1 | 16 | 75 | 81
1 | 23/07 - 29/07 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 6.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | I-J | PEKERJAAN PAGAR PERIMETER P 215M + 91M x T 2,4M | 1.8394 | 38 | 39 | 5 | 14 | 85 | 86
1 | 23/07 - 29/07 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 6.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | I-K | PEKERJAAN WATER TORN UK 4X4 M, BENGKEL UK. 12X7 M,. dan GUDANG BELAKANG | 7.151 | 40 | 41 | 4 | 10 | 90 | 105
2 | 30/07 - 05/08 | A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.51167 | 25 | 0.12792 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Ryan | CRITICAL |  |  | I-L | PEKERJAAN PAVING BLOCK UK. 1,85X169 M DAN SALURAN GOT Timur P 215M | 2.1298 | 42 | 43 | 4 | 10 | 110 | 114
2 | 30/07 - 05/08 | A-2 | Pembersihan Lahan | 0.25584 | 25 | 0.063959 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Ryan | CRITICAL |  |  | I-M | PEKERJAAN PENERANGAN JALAN | 1.1595 | 44 | 45 | 7 | 9 | 118 | 120
2 | 30/07 - 05/08 | A-3 | Direksi Kit+Gudang Sementara | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Ryan | CRITICAL |  |  | I-N | PEKERJAAN SALURAN GOT UTAMA (SEKELILING GUDANG) P156+46+98+17 | 1.489 | 46 | 47 | 7 | 12 | 124 | 126
2 | 30/07 - 05/08 | A-4 | Administrasi Lapangan | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Ryan | CRITICAL |  |  | I-O | PEKERJAAN LAIN LAIN | 0.4797 | 48 | 49 | 8 | 12 | 130 | 132
2 | 30/07 - 05/08 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  | Ryan | CRITICAL |  |  | I-P | PEKERJAAN INTERIOR | 1.5227 | 50 | 51 | 7 | 10 | 136 | 143
2 | 30/07 - 05/08 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 12.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | II-A | PEKERJAAN PERSIAPAN | 0.30803 | 53 | 54 | 9 | 9 | 167 | 171
2 | 30/07 - 05/08 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 12.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | II-B | LAPANGAN BADMINTOON | 1.4145 | 55 | 56 | 9 | 12 | 175 | 179
2 | 30/07 - 05/08 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 12.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | II-C | PEKERJAAN AREA GUDANG ATAS | 7.4697 | 57 | 58 | 6 | 14 | 193 | 203
2 | 30/07 - 05/08 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 12.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | III-A | Pekerjaan Persiapan | 0.31263 | 60 | 61 | 5 | 7 | 212 | 215
2 | 30/07 - 05/08 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 12.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  |  | III-B | Pekerjaan Struktur - pondasi | 0.57269 | 62 | 63 | 5 | 8 | 218 | 222
3 | 06/08 - 12/08 | A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.51167 | 25 | 0.12792 | 75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Suko | CRITICAL |  |  | III-C | Pekerjaan Struktur - kolom | 0.34385 | 64 | 65 | 5 | 10 | 225 | 226
3 | 06/08 - 12/08 | A-2 | Pembersihan Lahan | 0.25584 | 25 | 0.063959 | 75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Suko | CRITICAL |  |  | III-D | Pekerjaan Atap | 1.4491 | 66 | 67 | 7 | 9 | 229 | 230
3 | 06/08 - 12/08 | A-3 | Direksi Kit+Gudang Sementara | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Suko | CRITICAL |  |  | III-E | Pekerjaan Arsitektur | 3.7531 | 68 | 69 | 5 | 12 | 233 | 245
3 | 06/08 - 12/08 | A-4 | Administrasi Lapangan | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Suko | CRITICAL |  |  | III-F | Pekerjaan Lain lain | 0.30419 | 70 | 71 | 9 | 10 | 248 | 250
3 | 06/08 - 12/08 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Suko | CRITICAL |  |  | III-G | Pekerjaan Interior Pos Satpam | 0.14583 | 72 | 73 | 13 | 14 | 253 | 255
3 | 06/08 - 12/08 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 18.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
3 | 06/08 - 12/08 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 18.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
3 | 06/08 - 12/08 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 18.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
3 | 06/08 - 12/08 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 18.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
3 | 06/08 - 12/08 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 18.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.51167 | 25 | 0.12792 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | A-2 | Pembersihan Lahan | 0.25584 | 25 | 0.063959 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | A-3 | Direksi Kit+Gudang Sementara | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | A-4 | Administrasi Lapangan | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | D-1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | 0.12383 | 25 | 0.030956 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | G-3 | Reposisi pintu tempat sampah | 0.038376 | 50 | 0.019188 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | 50 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | 50 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | 50 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | 50 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | 50 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | 33.3333 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-9 | Land clearing | 0.36841 | 33.3333 | 0.1228 | 33.3333 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-10 | Perataan dan pemadatan tanah taman belakang | 0.14736 | 33.3333 | 0.049121 | 33.3333 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 1
7 | 03/09 - 09/09 | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | 33.3333 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 16.6667 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | 50 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 16.6667 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | CRITICAL
4 | 13/08 - 19/08 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
4 | 13/08 - 19/08 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 83.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | 25 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 2
5 | 20/08 - 26/08 | D-1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | 0.12383 | 25 | 0.030956 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | G-3 | Reposisi pintu tempat sampah | 0.038376 | 50 | 0.019188 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 31.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 31.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 31.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 31.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 31.25 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
6 | 27/08 - 02/09 | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 3
7 | 03/09 - 09/09 | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | 50 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | 100 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | 66.6667 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-9 | Land clearing | 0.36841 | 33.3333 | 0.1228 | 66.6667 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-10 | Perataan dan pemadatan tanah taman belakang | 0.14736 | 33.3333 | 0.049121 | 66.6667 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | 50 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | 66.6667 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | III-B-1 | Galian tanah dan langsir | 0.012971 | 50 | 0.0064855 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 4
7 | 03/09 - 09/09 | B-1 | Pekerjaan Bak Kontrol | 0.066518 | 33.3333 | 0.022173 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | 50 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | 1.8094 | 33.3333 | 0.60314 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-4 | Pasang turbin ventilator 32" | 1.1513 | 33.3333 | 0.38376 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-5 | Bongkar atap existing | 0.12536 | 33.3333 | 0.041787 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-6 | Pasang atap fiber bening | 0.71706 | 33.3333 | 0.23902 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | 0.63064 | 33.3333 | 0.21021 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-8 | Perbaikan loading dock | 0.39661 | 50 | 0.19831 | 50 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | 0.054429 | 50 | 0.027215 | 50 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | B-10 | Servis kebocoran pipa talang | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-12 | Pembongkaran pintu rolling door | 0.063959 | 50 | 0.03198 | 50 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-13 | Perapian kabel dalam gudang | 0.49735 | 33.3333 | 0.16578 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | C-1 | Perbaikan atap existing | 0.0307 | 50 | 0.01535 | 50 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | C-2 | Pekerjaan bongkaran lantai paving block existing | 0.09402 | 33.3333 | 0.03134 | 33.3333 | 965.1533 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | C-3 | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | 0.28142 | 33.3333 | 0.093807 | 33.3333 | 965.1533 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | C-5 | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | 0.70995 | 25 | 0.17749 | 25 | 965.1533 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-6 | Pasang paving block lantai parkir | 0.44017 | 33.3333 | 0.14672 | 33.3333 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-7 | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | 0.093125 | 50 | 0.046562 | 50 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-8 | Perapian kabel existing dan dinding existing | 0.11513 | 50 | 0.057563 | 50 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | C-9 | Pembuatan saluran bawah paving | 0.092101 | 33.3333 | 0.0307 | 33.3333 | 965.1533 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-10 | Pembongkaran besi kerangkeng motor | 0.025584 | 50 | 0.012792 | 50 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
6 | 27/08 - 02/09 | D-1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | 0.12383 | 25 | 0.030956 | 75 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 5
6 | 27/08 - 02/09 | D-2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | 0.9095 | 20 | 0.1819 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 6
7 | 03/09 - 09/09 | F-1 | Pekerjaan refinishing kanopi genset | 0.046051 | 50 | 0.023025 | 50 | 383.4197 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | F-2 | Cat rangka kolom dan atap jembatan timbang | 0.32427 | 50 | 0.16214 | 50 | 383.4197 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
6 | 27/08 - 02/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 7
6 | 27/08 - 02/09 | G-2 | Instalasi penerangan lampu taman | 0.1347 | 33.3333 | 0.044899 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 8
6 | 27/08 - 02/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 9
6 | 27/08 - 02/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 10
6 | 27/08 - 02/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 11
6 | 27/08 - 02/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 12
6 | 27/08 - 02/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 13
6 | 27/08 - 02/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 14
6 | 27/08 - 02/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 15
7 | 03/09 - 09/09 | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | 100 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | 100 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | 75 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 16
6 | 27/08 - 02/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 17
6 | 27/08 - 02/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 18
6 | 27/08 - 02/09 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 19
0 |  | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | -350 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 20
6 | 27/08 - 02/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 21
6 | 27/08 - 02/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 22
10 | 24/09 - 30/09 | O-2 | Pengecatan rangka atap sebelah pos satpam | 0.065239 | 50 | 0.032619 | 50 | 1149.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-1 | Galian tanah dan langsir | 0.012971 | 50 | 0.0064855 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 23
5 | 20/08 - 26/08 | III-B-2 | urugan kembali dan pemadatan tanah | 0.019955 | 50 | 0.0099777 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-B-4 | bekesting | 0.033259 | 25 | 0.0083147 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-B-5 | sloof rolag bata | 0.015299 | 25 | 0.0038248 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-1 | Pekerjaan Bak Kontrol | 0.066518 | 33.3333 | 0.022173 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | 75 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | 1.8094 | 33.3333 | 0.60314 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-4 | Pasang turbin ventilator 32" | 1.1513 | 33.3333 | 0.38376 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-5 | Bongkar atap existing | 0.12536 | 33.3333 | 0.041787 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-6 | Pasang atap fiber bening | 0.71706 | 33.3333 | 0.23902 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | 0.63064 | 33.3333 | 0.21021 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-8 | Perbaikan loading dock | 0.39661 | 50 | 0.19831 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | 0.054429 | 50 | 0.027215 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | B-10 | Servis kebocoran pipa talang | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-12 | Pembongkaran pintu rolling door | 0.063959 | 50 | 0.03198 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-13 | Perapian kabel dalam gudang | 0.49735 | 33.3333 | 0.16578 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | C-1 | Perbaikan atap existing | 0.0307 | 50 | 0.01535 | 100 | 1378.7905 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-2 | Pekerjaan bongkaran lantai paving block existing | 0.09402 | 33.3333 | 0.03134 | 66.6667 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-3 | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | 0.28142 | 33.3333 | 0.093807 | 66.6667 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | C-4 | Pemasangan atap transparan di area tambahan | 0.057308 | 33.3333 | 0.019103 | 33.3333 | 965.1533 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-5 | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | 0.70995 | 25 | 0.17749 | 50 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-6 | Pasang paving block lantai parkir | 0.44017 | 33.3333 | 0.14672 | 66.6667 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | C-7 | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | 0.093125 | 50 | 0.046562 | 100 | 1378.7905 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | C-8 | Perapian kabel existing dan dinding existing | 0.11513 | 50 | 0.057563 | 100 | 1378.7905 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-9 | Pembuatan saluran bawah paving | 0.092101 | 33.3333 | 0.0307 | 66.6667 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | C-10 | Pembongkaran besi kerangkeng motor | 0.025584 | 50 | 0.012792 | 100 | 1378.7905 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | D-2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | 0.9095 | 20 | 0.1819 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | D-3 | Pasang rangka kawat razor | 0 | 14.2857 | 0 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | D-4 | ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | 1.1257 | 14.2857 | 0.16081 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | D-5 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 1.1482 | 14.2857 | 0.16403 | 14.2857 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 57.1429 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | G-2 | Instalasi penerangan lampu taman | 0.1347 | 33.3333 | 0.044899 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 43.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 43.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 43.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 43.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 43.75 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 30 | 13.0393 | 86.9607 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 30 | 13.0393 | 86.9607 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | -250 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | 100 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 57.1429 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 57.1429 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 57.1429 | 5.3235 | 94.6765 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | -350 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 57.1429 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 57.1429 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | N-2 | pembuatan sumur resapan (biopori) | 0.36841 | 33.3333 | 0.1228 | 33.3333 | 4.9656 | 95.0344 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | O-3 | Sudetan pembuangan air ke arah utara dan perapian saluran belakang | 0.28142 | 50 | 0.14071 | 50 | 1121.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | P-1 | Neon Box Artaboga Facade | 0.4733 | 25 | 0.11832 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | 0.12536 | 25 | 0.03134 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-3 | Jasa Pasang lokasi tinggi | 0.03198 | 25 | 0.0079949 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | 0.20723 | 25 | 0.051807 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | 0.16629 | 25 | 0.041574 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-7 | Neon Box 140 x 30 cm | 0.21107 | 25 | 0.052766 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | P-8 | Cover Meja kantor | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-2 | urugan kembali dan pemadatan tanah | 0.019955 | 50 | 0.0099777 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 24
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-3 | Cor lantai 8cm | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 25
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-4 | bekesting | 0.033259 | 25 | 0.0083147 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 26
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-5 | sloof rolag bata | 0.015299 | 25 | 0.0038248 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 27
5 | 20/08 - 26/08 | III-C-1 | Kolom tipe 1CNP 150 double | 0.17192 | 25 | 0.042981 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-1 | Pekerjaan Bak Kontrol | 0.066518 | 33.3333 | 0.022173 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | 1.8094 | 33.3333 | 0.60314 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-4 | Pasang turbin ventilator 32" | 1.1513 | 33.3333 | 0.38376 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-5 | Bongkar atap existing | 0.12536 | 33.3333 | 0.041787 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-6 | Pasang atap fiber bening | 0.71706 | 33.3333 | 0.23902 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | 0.63064 | 33.3333 | 0.21021 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-8 | Perbaikan loading dock | 0.39661 | 50 | 0.19831 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | 0.054429 | 50 | 0.027215 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-10 | Servis kebocoran pipa talang | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-12 | Pembongkaran pintu rolling door | 0.063959 | 50 | 0.03198 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
10 | 24/09 - 30/09 | B-13 | Perapian kabel dalam gudang | 0.49735 | 33.3333 | 0.16578 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | C-1 | Perbaikan atap existing | 0.0307 | 50 | 0.01535 | -400 | 2206.0648 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-3 | Pekerjaan pasang rangka kolom dan atap area parkir + penutup + talang | 0.28142 | 33.3333 | 0.093807 | 100 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | C-4 | Pemasangan atap transparan di area tambahan | 0.057308 | 33.3333 | 0.019103 | 66.6667 | 1103.0324 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-5 | Pemadatan dan peninggian lantai parkir | 0.70995 | 25 | 0.17749 | 75 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | C-6 | Pasang paving block lantai parkir | 0.44017 | 33.3333 | 0.14672 | 100 | 1378.7905 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | C-7 | Instalasi penerangan + downlight exposed + bohlam 12 w | 0.093125 | 50 | 0.046562 | -400 | 2206.0648 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | C-8 | Perapian kabel existing dan dinding existing | 0.11513 | 50 | 0.057563 | -400 | 2206.0648 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | C-9 | Pembuatan saluran bawah paving | 0.092101 | 33.3333 | 0.0307 | 100 | 1240.9114 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | C-10 | Pembongkaran besi kerangkeng motor | 0.025584 | 50 | 0.012792 | -400 | 2206.0648 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | D-2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | 0.9095 | 20 | 0.1819 | 60 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | D-3 | Pasang rangka kawat razor | 0 | 14.2857 | 0 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | D-4 | ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | 1.1257 | 14.2857 | 0.16081 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | D-5 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 1.1482 | 14.2857 | 0.16403 | 28.5714 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 71.4286 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | G-2 | Instalasi penerangan lampu taman | 0.1347 | 33.3333 | 0.044899 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | G-4 | Cat ulang area luar tempat sampah (dinding) | 0.029421 | 50 | 0.014711 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 40 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 40 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | -250 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | -125 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 71.4286 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 71.4286 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 71.4286 | 10.647 | 89.353 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 83.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | -350 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 83.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 71.4286 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 71.4286 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | N-2 | pembuatan sumur resapan (biopori) | 0.36841 | 33.3333 | 0.1228 | 66.6667 | 4.9656 | 95.0344 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | O-3 | Sudetan pembuangan air ke arah utara dan perapian saluran belakang | 0.28142 | 50 | 0.14071 | 100 | 1121.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | P-1 | Neon Box Artaboga Facade | 0.4733 | 25 | 0.11832 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | 0.12536 | 25 | 0.03134 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-3 | Jasa Pasang lokasi tinggi | 0.03198 | 25 | 0.0079949 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | 0.20723 | 25 | 0.051807 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | 0.16629 | 25 | 0.041574 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-7 | Neon Box 140 x 30 cm | 0.21107 | 25 | 0.052766 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | P-8 | Cover Meja kantor | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | III-B-3 | Cor lantai 8cm | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | III-B-4 | bekesting | 0.033259 | 25 | 0.0083147 | 75 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | III-B-5 | sloof rolag bata | 0.015299 | 25 | 0.0038248 | 75 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | III-C-1 | Kolom tipe 1CNP 150 double | 0.17192 | 25 | 0.042981 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 28
0 |  | B-1 | Pekerjaan Bak Kontrol | 0.066518 | 33.3333 | 0.022173 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | -125 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-3 | Pekerjaan finishing cat sisi luar samping dan belakang | 1.8094 | 33.3333 | 0.60314 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-4 | Pasang turbin ventilator 32" | 1.1513 | 33.3333 | 0.38376 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-5 | Bongkar atap existing | 0.12536 | 33.3333 | 0.041787 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-6 | Pasang atap fiber bening | 0.71706 | 33.3333 | 0.23902 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-7 | pekerjaan refinishing kanopi loading dock | 0.63064 | 33.3333 | 0.21021 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-8 | Perbaikan loading dock | 0.39661 | 50 | 0.19831 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-9 | Perbaikan dinding dan cat dinding loading dock | 0.054429 | 50 | 0.027215 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-10 | Servis kebocoran pipa talang | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | -200 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | B-11 | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | 1.6885 | 33.3333 | 0.56284 | 33.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | B-12 | Pembongkaran pintu rolling door | 0.063959 | 50 | 0.03198 | -350 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | B-13 | Perapian kabel dalam gudang | 0.49735 | 33.3333 | 0.16578 | -233.3333 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | D-3 | Pasang rangka kawat razor | 0 | 14.2857 | 0 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | D-4 | ex. Besi siku Uk. 40x40x4 mm | 1.1257 | 14.2857 | 0.16081 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | D-5 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 1.1482 | 14.2857 | 0.16403 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 85.7143 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | G-4 | Cat ulang area luar tempat sampah (dinding) | 0.029421 | 50 | 0.014711 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | G-5 | Cat paving untuk jalur truk sampah | 0.0063959 | 50 | 0.003198 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 56.25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 56.25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 56.25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 56.25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 56.25 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 50 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 50 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | -250 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | -125 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 85.7143 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 85.7143 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 85.7143 | 15.9705 | 84.0295 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | L-2 | Pembuatan garis kuning lebar 10cm | 0.15222 | 50 | 0.076112 | -350 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 85.7143 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 85.7143 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | N-2 | pembuatan sumur resapan (biopori) | 0.36841 | 33.3333 | 0.1228 | 100 | 4.9656 | 95.0344 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | P-1 | Neon Box Artaboga Facade | 0.4733 | 25 | 0.11832 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | 0.12536 | 25 | 0.03134 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-3 | Jasa Pasang lokasi tinggi | 0.03198 | 25 | 0.0079949 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | 0.20723 | 25 | 0.051807 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | 0.16629 | 25 | 0.041574 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-7 | Neon Box 140 x 30 cm | 0.21107 | 25 | 0.052766 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | P-8 | Cover Meja kantor | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 75 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.025584 | 100 | 0.025584 | 100 | 26.4535 | 73.5465 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | II-A-2 | Pembersihan Lahan | 0.12894 | 100 | 0.12894 | 100 | 26.4535 | 73.5465 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | II-A-3 | Direksi Kit+Gudang Sementara | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.4535 | 73.5465 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | II-A-4 | Administrasi Lapangan | 0.025584 | 100 | 0.025584 | 100 | 26.4535 | 73.5465 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | II-A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.12792 | 100 | 0.12792 | 100 | 26.4535 | 73.5465 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | II-B-1 | perbaikan area tidak rata | 0.13815 | 25 | 0.034538 | 25 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | II-B-2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | 0 | 25 | 0 | 25 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | II-B-3 | leveling MU410 | 1.0776 | 25 | 0.2694 | 25 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | II-B-4 | cat permukaan lapangan | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 25 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | II-B-5 | marking garis | 0.019188 | 25 | 0.004797 | 25 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | ON SCHEDULE
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
6 | 27/08 - 02/09 | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | 33.3333 | 6.7075 | 93.2925 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 29
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 16.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | DELAYED
5 | 20/08 - 26/08 | III-A-1 | Pekerjaan Persiapan | 0.043237 | 50 | 0.021618 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-A-2 | Pembersihan Lahan tebang pohon dan buang puing | 0.16629 | 50 | 0.083147 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-A-3 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.066518 | 33.3333 | 0.022173 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-A-4 | Biaya gambar | 0.036585 | 50 | 0.018292 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-C-2 | ring balok CNP 150 double | 0.17192 | 16.6667 | 0.028654 | 16.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | III-F-1 | Pemasangan paving area parkir K150 6cm | 0.09466 | 50 | 0.04733 | 50 | 22268.5269 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-F-2 | cat garis parkir | 0.0099777 | 50 | 0.0049888 | 50 | 22268.5269 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-F-3 | penggantian atap rg tunggu driver | 0.19955 | 50 | 0.099777 | 50 | 22268.5269 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | B-11 | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | 1.6885 | 33.3333 | 0.56284 | 66.6667 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | D-5 | Pasang kawat razor (diameter gulungan 45-50 cm) | 1.1482 | 14.2857 | 0.16403 | 57.1429 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | G-5 | Cat paving untuk jalur truk sampah | 0.0063959 | 50 | 0.003198 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 62.5 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 62.5 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 62.5 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 62.5 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 62.5 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 60 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 60 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | -250 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-2 | Perbaikan plafond + refinishing cat | 0.49755 | 50 | 0.24878 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-3 | Cat ulang exterior musholla | 0.17417 | 50 | 0.087087 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-4 | Penggantian pintu musholla | 0.099777 | 50 | 0.049888 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-5 | Penggantian keramik teras | 0.061401 | 50 | 0.0307 | -300 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-6 | Pembuatan tempat wudhu | 0.069076 | 50 | 0.034538 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-7 | Pembuatan instalasi wastafel | 0.0051167 | 50 | 0.0025584 | -350 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-8 | Pekerjaan lantai bengkel | 0 | 33.3333 | 0 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | -125 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | K-12 | Terminasi cor keliling | 0.33771 | 33.3333 | 0.11257 | -200 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | CRITICAL
10 | 24/09 - 30/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 100 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 100 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 100 | 21.2941 | 78.7059 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | N-1 | Perbaikan dan leveling dasar got | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 33.3333 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | N-3 | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | 0.62936 | 33.3333 | 0.20979 | 33.3333 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | O-1 | Barrier parkir motor | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 33.3333 | 1149.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | P-1 | Neon Box Artaboga Facade | 0.4733 | 25 | 0.11832 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-2 | Huruf timbul dan logo backdrop 55 cm dan 27 cm "artaboga", akrilik warna, timbul 2 cm, dengan lampu | 0.12536 | 25 | 0.03134 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-3 | Jasa Pasang lokasi tinggi | 0.03198 | 25 | 0.0079949 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-4 | Backdrop WPC, Kombinasi wallboard marble | 0.20723 | 25 | 0.051807 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-5 | Repair meja receptionist, lapis hpl, spek taco | 0.16629 | 25 | 0.041574 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-6 | Repair lemari bawah tangga, lapis hpl, spek taco | 0.12792 | 25 | 0.03198 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-7 | Neon Box 140 x 30 cm | 0.21107 | 25 | 0.052766 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | P-8 | Cover Meja kantor | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 100 | 20.5309 | 79.4691 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-B-1 | perbaikan area tidak rata | 0.13815 | 25 | 0.034538 | 50 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-B-2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | 0 | 25 | 0 | 50 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-B-3 | leveling MU410 | 1.0776 | 25 | 0.2694 | 50 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-B-4 | cat permukaan lapangan | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 50 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-B-5 | marking garis | 0.019188 | 25 | 0.004797 | 50 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | 66.6667 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | CRITICAL
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
10 | 24/09 - 30/09 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 33.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
6 | 27/08 - 02/09 | III-C-2 | ring balok CNP 150 double | 0.17192 | 16.6667 | 0.028654 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 30
10 | 24/09 - 30/09 | III-F-1 | Pemasangan paving area parkir K150 6cm | 0.09466 | 50 | 0.04733 | 100 | 23698.2304 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-F-2 | cat garis parkir | 0.0099777 | 50 | 0.0049888 | 100 | 23698.2304 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-F-3 | penggantian atap rg tunggu driver | 0.19955 | 50 | 0.099777 | 100 | 23698.2304 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
11 | 01/10 - 07/10 | B-11 | Cor ulang lantai gudang utama sisi pintu dalam (4mx5m) | 1.6885 | 33.3333 | 0.56284 | 100 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 68.75 | 1.74 | 98.26 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 68.75 | 1.74 | 98.26 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 68.75 | 1.74 | 98.26 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 68.75 | 1.74 | 98.26 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 68.75 | 1.74 | 98.26 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 70 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 70 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | M-1 | Instalasi penerangan lampu PJU | 0.60173 | 33.3333 | 0.20058 | 33.3333 | 20.9797 | 79.0203 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | M-2 | Pasang lampu PJU | 0.51935 | 33.3333 | 0.17312 | 33.3333 | 20.9797 | 79.0203 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | M-3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger | 0.038376 | 33.3333 | 0.012792 | 33.3333 | 20.9797 | 79.0203 |  |  |  |  | CRITICAL
11 | 01/10 - 07/10 | N-1 | Perbaikan dan leveling dasar got | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 66.6667 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | N-3 | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | 0.62936 | 33.3333 | 0.20979 | 66.6667 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | O-1 | Barrier parkir motor | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 66.6667 | 1149.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
11 | 01/10 - 07/10 | II-B-1 | perbaikan area tidak rata | 0.13815 | 25 | 0.034538 | 75 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-B-2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | 0 | 25 | 0 | 75 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-B-3 | leveling MU410 | 1.0776 | 25 | 0.2694 | 75 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-B-4 | cat permukaan lapangan | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 75 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-B-5 | marking garis | 0.019188 | 25 | 0.004797 | 75 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | 100 | 9.0365 | 90.9635 |  |  |  |  | CRITICAL
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
11 | 01/10 - 07/10 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 50 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | III-D-1 | Rangka + atap upvc baja ringan C75 0.75mm | 0.83505 | 33.3333 | 0.27835 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
7 | 03/09 - 09/09 | III-D-2 | Rangka + atap upvc hollow 4x4 canopy | 0.61401 | 33.3333 | 0.20467 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
5 | 20/08 - 26/08 | III-E-1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 0.93125 | 33.3333 | 0.31042 | 33.3333 | 751.6248 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | III-E-2 | cat exterior ex catylac exterior | 0.088264 | 50 | 0.044132 | 50 | 1162.1489 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | III-E-3 | cat interior ex catylac interior | 0.084426 | 50 | 0.042213 | 50 | 1162.1489 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | III-E-4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 | 0.31929 | 50 | 0.15964 | 50 | 1349.6554 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | III-E-5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 | 0.079821 | 50 | 0.039911 | 50 | 1349.6554 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
7 | 03/09 - 09/09 | III-E-6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | 0.40525 | 50 | 0.20262 | 50 | 1162.1489 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.68846 | 50 | 0.34423 | 50 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.13304 | 50 | 0.066518 | 50 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-9 | Lighting LED T8 18w 6500K | 0.059866 | 50 | 0.029933 | 50 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic | 0.10029 | 50 | 0.050144 | 50 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk | 0.5654 | 50 | 0.2827 | 50 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w | 0.093125 | 33.3333 | 0.031042 | 33.3333 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-13 | Signage neon box | 0.20467 | 33.3333 | 0.068223 | 33.3333 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
12 | 08/10 - 14/10 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 80 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 80 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | M-1 | Instalasi penerangan lampu PJU | 0.60173 | 33.3333 | 0.20058 | 66.6667 | 23.1862 | 76.8138 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | M-2 | Pasang lampu PJU | 0.51935 | 33.3333 | 0.17312 | 66.6667 | 23.1862 | 76.8138 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | M-3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger | 0.038376 | 33.3333 | 0.012792 | 66.6667 | 23.1862 | 76.8138 |  |  |  |  | CRITICAL
12 | 08/10 - 14/10 | N-1 | Perbaikan dan leveling dasar got | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 100 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | N-3 | Pembuatan selokan tepi teras sisi selatan office & loading dock | 0.62936 | 33.3333 | 0.20979 | 100 | 30.0515 | 69.9485 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | O-1 | Barrier parkir motor | 0.13304 | 33.3333 | 0.044345 | 100 | 1149.4933 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
12 | 08/10 - 14/10 | II-B-1 | perbaikan area tidak rata | 0.13815 | 25 | 0.034538 | 100 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-B-2 | Pengacian ulang lantai kurang rata | 0 | 25 | 0 | 100 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-B-3 | leveling MU410 | 1.0776 | 25 | 0.2694 | 100 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-B-4 | cat permukaan lapangan | 0.1796 | 25 | 0.044899 | 100 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-B-5 | marking garis | 0.019188 | 25 | 0.004797 | 100 | 24.3082 | 75.6918 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | -166.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | CRITICAL
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
12 | 08/10 - 14/10 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 66.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
8 | 10/09 - 16/09 | III-D-1 | Rangka + atap upvc baja ringan C75 0.75mm | 0.83505 | 33.3333 | 0.27835 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
8 | 10/09 - 16/09 | III-D-2 | Rangka + atap upvc hollow 4x4 canopy | 0.61401 | 33.3333 | 0.20467 | 66.6667 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL
6 | 27/08 - 02/09 | III-E-1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 0.93125 | 33.3333 | 0.31042 | 66.6667 | 952.6129 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED |  | 31
8 | 10/09 - 16/09 | III-E-2 | cat exterior ex catylac exterior | 0.088264 | 50 | 0.044132 | 100 | 1349.6554 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | III-E-3 | cat interior ex catylac interior | 0.084426 | 50 | 0.042213 | 100 | 1349.6554 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 | 0.31929 | 50 | 0.15964 | 100 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
9 | 17/09 - 23/09 | III-E-5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 | 0.079821 | 50 | 0.039911 | 100 | 1589.0204 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
8 | 10/09 - 16/09 | III-E-6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | 0.40525 | 50 | 0.20262 | 100 | 1349.6554 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.68846 | 50 | 0.34423 | 100 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.13304 | 50 | 0.066518 | 100 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-9 | Lighting LED T8 18w 6500K | 0.059866 | 50 | 0.029933 | 100 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic | 0.10029 | 50 | 0.050144 | 100 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
10 | 24/09 - 30/09 | III-E-11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk | 0.5654 | 50 | 0.2827 | 100 | 1745.964 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
11 | 01/10 - 07/10 | III-E-12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w | 0.093125 | 33.3333 | 0.031042 | 66.6667 | 1957.4339 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
11 | 01/10 - 07/10 | III-E-13 | Signage neon box | 0.20467 | 33.3333 | 0.068223 | 66.6667 | 1957.4339 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-1 | Pekerjaan refinishing pagar depan | 0.13287 | 50 | 0.066435 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-2 | Pekerjaan refinishing pintu dan tralis pagar depan | 0.21746 | 50 | 0.10873 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-3 | Pekerjaan pintu boom gate pintu utama | 0 | 50 | 0 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-4 | pondasi struktur boom gate | 0.10233 | 50 | 0.051167 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-5 | Boom gate 6m | 0.76751 | 50 | 0.38376 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | E-6 | instalasi listrik | 0.063959 | 50 | 0.03198 | 50 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 81.25 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 81.25 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 81.25 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 81.25 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 81.25 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 90 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 90 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
9 | 17/09 - 23/09 | M-1 | Instalasi penerangan lampu PJU | 0.60173 | 33.3333 | 0.20058 | 100 | 25.3928 | 74.6072 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | M-2 | Pasang lampu PJU | 0.51935 | 33.3333 | 0.17312 | 100 | 25.3928 | 74.6072 |  |  |  |  | CRITICAL
9 | 17/09 - 23/09 | M-3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger | 0.038376 | 33.3333 | 0.012792 | 100 | 25.3928 | 74.6072 |  |  |  |  | CRITICAL
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | -166.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | CRITICAL
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
13 | 15/10 - 21/10 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 83.3333 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
7 | 03/09 - 09/09 | III-E-1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 0.93125 | 33.3333 | 0.31042 | 100 | 1162.1489 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-2 | cat exterior ex catylac exterior | 0.088264 | 50 | 0.044132 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-3 | cat interior ex catylac interior | 0.084426 | 50 | 0.042213 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 | 0.31929 | 50 | 0.15964 | -350 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 | 0.079821 | 50 | 0.039911 | -350 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | 0.40525 | 50 | 0.20262 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.68846 | 50 | 0.34423 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.13304 | 50 | 0.066518 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-9 | Lighting LED T8 18w 6500K | 0.059866 | 50 | 0.029933 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic | 0.10029 | 50 | 0.050144 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk | 0.5654 | 50 | 0.2827 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
12 | 08/10 - 14/10 | III-E-12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w | 0.093125 | 33.3333 | 0.031042 | 100 | 2145.0869 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
12 | 08/10 - 14/10 | III-E-13 | Signage neon box | 0.20467 | 33.3333 | 0.068223 | 100 | 2145.0869 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
13 | 15/10 - 21/10 | III-G-1 | Repair Rak Helm area sekuriti | 0.067797 | 50 | 0.033898 | 50 | -2150.4456 | 2250.4456 |  |  |  |  | NOT STARTED
13 | 15/10 - 21/10 | III-G-2 | Repair meja sekuriti | 0.051167 | 50 | 0.025584 | 50 | -2150.4456 | 2250.4456 |  |  |  |  | NOT STARTED
13 | 15/10 - 21/10 | III-G-3 | Repair lemari sekuriti | 0.026863 | 50 | 0.013431 | 50 | -2150.4456 | 2250.4456 |  |  |  |  | NOT STARTED
14 | 22/10 - 28/10 | E-1 | Pekerjaan refinishing pagar depan | 0.13287 | 50 | 0.066435 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | E-2 | Pekerjaan refinishing pintu dan tralis pagar depan | 0.21746 | 50 | 0.10873 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | E-3 | Pekerjaan pintu boom gate pintu utama | 0 | 50 | 0 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | E-4 | pondasi struktur boom gate | 0.10233 | 50 | 0.051167 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | E-5 | Boom gate 6m | 0.76751 | 50 | 0.38376 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | E-6 | instalasi listrik | 0.063959 | 50 | 0.03198 | 100 | 556.8739 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 87.5 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 87.5 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 87.5 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 87.5 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 87.5 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 100 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 100 | 26.0786 | 73.9214 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | M-1 | Instalasi penerangan lampu PJU | 0.60173 | 33.3333 | 0.20058 | -200 | 25.8341 | 74.1659 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | M-2 | Pasang lampu PJU | 0.51935 | 33.3333 | 0.17312 | -200 | 25.8341 | 74.1659 |  |  |  |  | CRITICAL
0 |  | M-3 | Terminasi kabel ke panel dan test merger | 0.038376 | 33.3333 | 0.012792 | -200 | 25.8341 | 74.1659 |  |  |  |  | CRITICAL
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-1 | Pembuatan partisi gudang | 0.34922 | 16.6667 | 0.058203 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-2 | Pembuatan pintu gudang (kupu tarung) | 0.076751 | 16.6667 | 0.012792 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | -166.6667 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | CRITICAL
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-4 | penggantian lighting | 0.045283 | 16.6667 | 0.0075472 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-5 | penggantian lighting | 0.16374 | 16.6667 | 0.027289 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-6 | Pengadaan dan pemasangan turbin ventilator 32" | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-7 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 4.7893 | 16.6667 | 0.79821 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
14 | 22/10 - 28/10 | II-C-8 | Pekerjaan finishing cat dinding dan partisi | 1.0131 | 16.6667 | 0.16885 | 100 | 11.1792 | 88.8208 |  |  |  |  | DELAYED
0 |  | III-E-1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 0.93125 | 33.3333 | 0.31042 | -133.3333 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-2 | cat exterior ex catylac exterior | 0.088264 | 50 | 0.044132 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-3 | cat interior ex catylac interior | 0.084426 | 50 | 0.042213 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-4 | keramik lantai interior ex platinum 60x60 | 0.31929 | 50 | 0.15964 | -350 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-5 | keramik lantai teras ex platinum 60x60 | 0.079821 | 50 | 0.039911 | -350 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-6 | plafon rangka hollow + gypsum 9mm | 0.40525 | 50 | 0.20262 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-7 | kusen aluminium + kaca mati aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.68846 | 50 | 0.34423 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-8 | Kusen pintu floor hinge aluminium 3" putih + kaca bening 8mm | 0.13304 | 50 | 0.066518 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-9 | Lighting LED T8 18w 6500K | 0.059866 | 50 | 0.029933 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-10 | saklar dan stop kontak ex schneider classic | 0.10029 | 50 | 0.050144 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-11 | Pengadaan dan pemasangan AC ex gree 2pk | 0.5654 | 50 | 0.2827 | -400 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-12 | Fasad rangka + MMT + lighting 50w | 0.093125 | 33.3333 | 0.031042 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
0 |  | III-E-13 | Signage neon box | 0.20467 | 33.3333 | 0.068223 | -300 | 2664.4388 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED
14 | 22/10 - 28/10 | III-G-1 | Repair Rak Helm area sekuriti | 0.067797 | 50 | 0.033898 | 100 | -17623.426 | 17723.426 |  |  |  |  | NOT STARTED
14 | 22/10 - 28/10 | III-G-2 | Repair meja sekuriti | 0.051167 | 50 | 0.025584 | 100 | -17623.426 | 17723.426 |  |  |  |  | NOT STARTED
14 | 22/10 - 28/10 | III-G-3 | Repair lemari sekuriti | 0.026863 | 50 | 0.013431 | 100 | -17623.426 | 17723.426 |  |  |  |  | NOT STARTED
15 | 29/10 - 04/11 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 93.75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
15 | 29/10 - 04/11 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 93.75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
15 | 29/10 - 04/11 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 93.75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
15 | 29/10 - 04/11 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 93.75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
15 | 29/10 - 04/11 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 93.75 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
16 | 05/11 - 11/11 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 100 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
16 | 05/11 - 11/11 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 100 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
16 | 05/11 - 11/11 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 100 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
16 | 05/11 - 11/11 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 100 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED
16 | 05/11 - 11/11 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 100 | 3.48 | 96.52 |  |  |  |  | DELAYED

## CETAK RENCANA MINGGUAN
Proyek : ARTABOGA GATSU ¦ Periode : Juli 2026 s/d November 2026 ¦ Minggu Berjalan : Minggu ke-10
Laporan Minggu ke-6 : 27/08/2026 s/d 02/09/2026 (Tahun 2026)
RENCANA MINGGUAN
Petunjuk : Pilih minggu pada kotak kuning (B10) di bawah, lalu cetak dengan Ctrl+P / File > Print. Hanya minggu terpilih yang tercetak. Data semua minggu tetap aman di sheet RENCANA MINGGUAN.
MINGGU AKTIF : | Minggu Ke-6 | ■ COMPLETED |  | ■ ON SCHEDULE |  | ■ DELAYED |  | ■ CRITICAL |  | ■ NOT STARTED
No. Minggu : | 6 | Jumlah item minggu ini : 31 item
| PLANNED PROGRESS MINGGU INI (%) |  | ACTUAL PROGRESS MINGGU INI (%) |  | PLANNED KUMULATIF (%) |  | ACTUAL KUMULATIF (%) |  | DEVIASI KUMULATIF (%)
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| JML PEKERJAAN DIRENCANAKAN |  | JML COMPLETED |  | JML DELAYED / CRITICAL |  | JML NOT STARTED
| 31 |  | 1 |  | 30 |  | 0
Minggu | Periode | ID Pekerjaan | Pekerjaan / Sub Item (Breakdown Mingguan, sinkron progres aktual) | Bobot RAB (%) | Target Mingguan Item (%) | Kontribusi Proyek (%) | Kumulatif Rencana Item (%) | Kumulatif Aktual Item (%) | Sisa Pekerjaan (%) | Volume Target | Satuan | Lokasi | PIC | Status | Catatan
6 | 27/08 - 02/09 | K-11 | Finishing paving | 2.7016 | 25 | 0.67541 | 25 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 52
6 | 27/08 - 02/09 | B-2 | Pasang aluminium bubble dibawah atap+plat strip | 8.8264 | 25 | 2.2066 | 25 | 6.3585 | 93.6415 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 63
6 | 27/08 - 02/09 | K-1 | Ganti rangka atap toilet ( rangka lama sudah lapuk ) | 0.92236 | 50 | 0.46118 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 74
6 | 27/08 - 02/09 | A-5 | Skafolding dan Alat Bantu Pekerjaan | 0.38376 | 16.6667 | 0.063959 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 95
6 | 27/08 - 02/09 | D-1 | Pekerjaan bongkaran dinding pagar existing | 0.12383 | 25 | 0.030956 | 75 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 117
6 | 27/08 - 02/09 | D-2 | Pekerjaan pasangan pagar precast sisi barat | 0.9095 | 20 | 0.1819 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 118
6 | 27/08 - 02/09 | G-1 | Kansteen dan ban-banan area dalam taman | 0.81868 | 14.2857 | 0.11695 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 121
6 | 27/08 - 02/09 | G-2 | Instalasi penerangan lampu taman | 0.1347 | 33.3333 | 0.044899 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 122
6 | 27/08 - 02/09 | H-1 | Pengupasan aspal existing | 3.3576 | 6.25 | 0.20985 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 123
6 | 27/08 - 02/09 | H-2 | Pengupasan beton existing | 1.9431 | 6.25 | 0.12144 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 124
6 | 27/08 - 02/09 | H-3 | Pembuangan puing sewa truk | 3.3767 | 6.25 | 0.21104 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 125
6 | 27/08 - 02/09 | H-4 | Besi 13 ulir , kotak 30x30cm | 15.2241 | 6.25 | 0.95151 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 126
6 | 27/08 - 02/09 | H-5 | Cor ready mix K-350 (tanpa trowel dan line cutting) | 18.8852 | 6.25 | 1.1803 | 37.5 | 0 | 100 |  |  |  | Pak Jasmin | DELAYED |  | 127
6 | 27/08 - 02/09 | J-1 | Pekerjaan refinishing dinding pagar timur & utara | 1.0804 | 10 | 0.10804 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 128
6 | 27/08 - 02/09 | J-2 | Pekerjaan refinishing dinding barat | 0.75907 | 10 | 0.075907 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 129
6 | 27/08 - 02/09 | K-13 | Pondasi Struktur bengkel | 0.19955 | 14.2857 | 0.028508 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 140
6 | 27/08 - 02/09 | K-14 | Atap bengkel dan cucian mobil | 1.4216 | 14.2857 | 0.20308 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 141
6 | 27/08 - 02/09 | K-15 | Instalasi air bersih ke arah bengkel | 0.14532 | 14.2857 | 0.020759 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 142
6 | 27/08 - 02/09 | L-1 | Pemadatan dan peninggian lantai ex. Taman samping | 0.51167 | 16.6667 | 0.085279 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 143
6 | 27/08 - 02/09 | L-3 | Pekerjaan got samping | 0 | 16.6667 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 145
6 | 27/08 - 02/09 | L-4 | Refinishing saluran | 0.85194 | 14.2857 | 0.12171 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 146
6 | 27/08 - 02/09 | L-5 | Pembuatan dinding batu kali | 0.61401 | 14.2857 | 0.087716 | 42.8571 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 147
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-1 | Galian tanah dan langsir | 0.012971 | 50 | 0.0064855 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 149
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-2 | urugan kembali dan pemadatan tanah | 0.019955 | 50 | 0.0099777 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 216
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-3 | Cor lantai 8cm | 0.49121 | 33.3333 | 0.16374 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 217
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-4 | bekesting | 0.033259 | 25 | 0.0083147 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 218
6 | 27/08 - 02/09 | III-B-5 | sloof rolag bata | 0.015299 | 25 | 0.0038248 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 219
6 | 27/08 - 02/09 | III-C-1 | Kolom tipe 1CNP 150 double | 0.17192 | 25 | 0.042981 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 287
6 | 27/08 - 02/09 | II-C-3 | Pemasangan gypsum 1 sisi | 0.52063 | 33.3333 | 0.17354 | 33.3333 | 6.7075 | 93.2925 |  |  |  |  | CRITICAL |  | 353
6 | 27/08 - 02/09 | III-C-2 | ring balok CNP 150 double | 0.17192 | 16.6667 | 0.028654 | 33.3333 | 0 | 100 |  |  |  |  | DELAYED |  | 417
6 | 27/08 - 02/09 | III-E-1 | Pasangan dinding hebel 7,5cm fin plester aci | 0.93125 | 33.3333 | 0.31042 | 66.6667 | 952.6129 | 0 |  |  |  |  | COMPLETED |  | 491

## VALIDASI TERMIN
VALIDASI TARGET TERMIN — ARTABOGA GATSU (dihitung dari BOBOT PEK, bukan TS)
Planned Cumulative = spread linear tiap ITEM PEKERJAAN antara START WEEK dan FINISH WEEK (kolom U/V di BOBOT PEK), dikali bobot RAB (kolom J).
Milestone | Tanggal | Minggu (KALENDER MINGGU) | Target (%) | Planned Cumulative (%) | Actual Cumulative (%) * | Selisih Planned vs Target | Status
DP1+DP2 (Persiapan) | 2026-08-03 | 2 | 10% | 2.089% | 0% | -10% | FAIL (aktual)
Termin 1 (Persiapan) | 2026-08-10 | 3 | 15% | 3.134% | 0% | -15% | FAIL (aktual)
Termin 2 | 2026-08-17 | 4 | 20% | 5.172% | 0% | -20% | FAIL (aktual)
Termin 3 | 2026-09-01 | 6 | 35% | 13.48% | 0% | -35% | FAIL (aktual)
Termin 4 | 2026-09-14 | 8 | 50% | 36.1% | 0% | -50% | FAIL (aktual)
Termin 5 | 2026-09-28 | 10 | 65% | 62.59% | 0% | -65% | FAIL (aktual)
Termin 6 | 2026-10-12 | 12 | 80% | 69.25% | belum terjadi | -10.75% | FAIL (rencana)
Termin 7 | 2026-11-09 | 16 | 100% | 77.77% | belum terjadi | -22.23% | FAIL (rencana)
* Actual Cumulative diambil dari data realisasi terakhir (RENCANA MINGGUAN!H10) - hanya valid untuk milestone yang tanggalnya sudah lewat dari minggu berjalan saat ini (Minggu 4 / 19 Agu 2026).
Catatan: TS dan RAB UPDATE tidak diubah. Planned Cumulative dihitung langsung dari master jadwal BOBOT PEK (kolom U/V), bukan dari baris plan statis di sheet TS.
Status pakai ACTUAL untuk milestone yang tanggalnya sudah lewat minggu berjalan (Minggu 4); pakai PLANNED (dari jadwal BOBOT PEK) untuk milestone yang akan datang.